## Plan de acción y seguimiento
Título del documento: | Política Nacional de Emprendimiento
Documento CONPES No: |  |  |  | 2011 | Fecha de aprobación: |  |  | 2020-11-30 | Fecha de actualización: | [7 empty] | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: | [11 empty] | Entidades líderes: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Objetivo general: | Generar condiciones habilitantes en el ecosistema emprendedor para la creación, sostenibilidad y crecimiento de emprendimientos que contribuyan a la generación de ingresos, riqueza y aumentos en la productividad e internacionalización de las empresas del país. | [14 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN
[13 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [36 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de Cumplimiento | [11 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [5 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [20 empty] | Corte No. 01: MM/AAAA
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Forma de acumulación | Línea base |  | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta final | Costo 2021 | Costo 2022 | Costo 2023 | Costo 2024 | Costo 2025 | Total | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | Total |  | Indicador |  |  | Recursos |  | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas anuales | % de cumplimiento de los objetivos con respecto a metas finales
[50 empty] | Acción | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
[15 empty] | Valor | Año | [12 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance metas anuales | % de avance metas finales | Avance | % de avance
Objetivo 1: Fortalecer el desarrollo de habilidades y fomentar una cultura emprendedora para mejorar las competencias de los emprendedores, las capacidades productivas y de crecimiento de sus negocios. | 20% | 1.1 Desarrollar e implementar una estrategia para fomentar la mentalidad y cultura emprendedora, que incentive aspectos como la proactividad, el aprendizaje en la experimentación, la identificación de soluciones y oportunidades. | 2% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Servicio Nacional de Aprendizaje; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | iNNpulsa Colombia; Coordinación Nacional de Emprendimiento y del Fondo Emprender; Subdirección General de Programas y Proyectos | Adriana Salazar; Carlos Arturo Gamba Castillo; Juan Camilo Giraldo | adriana.salazar@innpulsacolombia.com; Cgamba@sena.edu.co; juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para fomentar la mentalidad y cultura emprendedora, que incentive aspectos como la proactividad, la identificación de soluciones y oportunidades y la creatividad, incluyendo un enfoque específico para la población pobre, vulnerable y víctima del conflicto. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para fomentar la mentalidad y cultura emprendedora. Hito 1. Documento con el diseño de una estrategia para fomentar la mentalidad y cultura emprendedora, que considere a la población en pobreza, vulnerable y víctima del conflicto=30%. Hito 2. Implementación de la estrategia para fomentar la mentalidad y cultura emprendedora=50%. Hito 3. Informe de seguimiento a la implementación de la estrategia para promover la mentalidad y cultura emprendedora=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 70% | 100% |  |  | 100% | 50 | 60 | 90 |  |  | 200 | 50 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 60 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 90 | PGN - nación - funcionamiento | [10 empty] | 200
|  | 1.2 Identificar las necesidades de actividades con enfoque psicosocial para emprendedores de población víctima y realizar la transferencia de conocimiento, metodologías y protocolos a las entidades para su implementación. | 2% | No | Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Grupo de Enfoque Psicosocial; Dirección de Inclusión Productiva; iNNpulsa Colombia | Aida Joanne Solano; Juan Camilo Giraldo; Sandra Acero | aida.solano@unidadvictimas.gov.co; juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co; sacero@mincit.gov.co | 2021-01-15 | 2024-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la identificación de las necesidades de acompañamiento psicosocial en los emprendedores población víctima del conflicto y en el diseño e implementación de una propuesta de actividades con enfoque psicosocial en la oferta programática del nivel nacional. | Sumatoria del porcentaje de avance en la identificación de las necesidades de acompañamiento psicosocial en los emprendedores población víctima del conflicto y en el diseño e implementación de una propuesta de actividades con enfoque psicosocial en la oferta programática del nivel nacional. Hito 1. Documento con identificación de las necesidades de acompañamiento psicosocial en los emprendedores población víctima del conflicto=20%. Hito 2. Diseño de propuesta de actividades con enfoque psicosocial=20%. Hito 3. Implementación de la propuesta de actividades con enfoque psicosocial en la oferta programática del nivel nacional=40%. Hito 4. Informe técnico de resultados de la implementación de la propuesta=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 40% | 60% | 80% | 100% |  | 100% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  | 1.36 | 0.34 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 0.34 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 0.34 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 0.34 | PGN - nación - funcionamiento | [6 empty] | 1.36
|  | 1.3 Definir las habilidades blandas que debe adquirir el potencial emprendedor para cada una de las fases del emprendimiento y proponer ajustes y articulación de la oferta programática de las entidades del nivel nacional teniendo en cuenta los requerimientos de habilidades establecidos. | 2% | No | Servicio Nacional de Aprendizaje; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | Coordinación Nacional de Emprendimiento y del Fondo Emprender; iNNpulsa Colombia; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Carlos Arturo Gamba Castillo; Adriana Salazar; Juan Sebastián Robledo | cgamba@sena.edu.co; adriana.salazar@innpulsacolombia.com; jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de las habilidades blandas que debe adquirir el potencial emprendedor para cada una de las fases del emprendimiento y en el ajuste y articulación de la oferta programática de las entidades del nivel nacional teniendo en cuenta los requerimientos de habilidades establecidos. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de las habilidades blandas que debe adquirir el potencial emprendedor para cada una de las fases del emprendimiento y en el ajuste y articulación de la oferta programática de las entidades del nivel nacional teniendo en cuenta los requerimientos de habilidades establecidos Hito 1. Documento con la identificación de las habilidades blandas que debe adquirir el potencial emprendedor para cada una de las fases del emprendimiento, considerando la población en pobreza, vulnerable y víctima=30%. Hito 2. Implementación de ajustes y mecanismos de articulación de la oferta programática en emprendimiento, que permita fortalecer las habilidades blandas de los emprendedores, teniendo en cuenta las habilidades identificadas=40%. Hito 3. Seguimiento y monitoreo de resultados de la implementación de los ajustes y articulación para el fortalecimiento de las habilidades blandas identificadas=30%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 70% | 100% |  |  | 100% | 49.5 | 50 | 52 |  |  | 151.5 | 49.5 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 50 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 52 | PGN-propios- funcionamiento | [10 empty] | 151.5
|  | 1.4 Desarrollar e implementar una estrategia para fomentar en los emprendimientos, la innovación social, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, en otros, incluyendo la promoción del modelo de sociedades BIC y la economía solidaria. | 2% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | Dirección de Mipymes; iNNpulsa Colombia; Dirección Técnica de Desarrollo | Sandra Acero; Maria Carolina Gómez; Ehyder Mario Barbosa | sacero@mincit.gov.co; Maria.gomez@innpulsacolombia.com; ehyder.barbosa@orgsolidarias.gov.co | 2021-01-15 | 2024-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de una estrategia para fomentar en los emprendimientos la innovación social, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, en otros, incluyendo la promoción del modelo de sociedades BIC y la economía solidaria. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de una estrategia para fomentar en los emprendimientos la innovación social, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, en otros, incluyendo la promoción del modelo de sociedades BIC y la economía solidaria Hito 1. Documento con estrategia=30%. Hito 2. Implementación de la estrategia=50%. Hito 3. Informe de resultados de la implementación de la estrategia=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 40% | 60% | 80% | 100% |  | 100% | 300 | 300 |  |  |  | 600 | 300 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 300 | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento |  |  |  | PGN-propios- funcionamiento | [6 empty] | 600
|  | 1.5 Diseñar una estrategia para el fortalecimiento de las capacidades gerenciales y buen gobierno corporativo de los emprendedores y acompañar su implementación en los programas de emprendimiento y desarrollo empresarial. | 2% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Juan Sebastián Robledo | jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las capacidades gerenciales y buen gobierno corporativo de los emprendedores y en el acompañamiento para su implementación en los programas de emprendimiento y desarrollo empresarial. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño de una estrategia para el fortalecimiento de las capacidades gerenciales y buen gobierno corporativo de los emprendedores y en el acompañamiento para su implementación en los programas de emprendimiento y desarrollo empresarial Hito 1. Generación de estudio diagnóstico sobre las capacidades gerenciales y gobierno corporativo de los emprendimientos=30%. Hito 2. Elaboración de recomendaciones y diseño de plan de acción para la implementación de estrategias de fortalecimiento capacidades gerenciales y gobierno corporativo de los emprendimientos=40%. Hito 3. Acompañamiento en la implementación de acciones en los programas de emprendimiento y desarrollo empresarial=30%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 100% |  |  |  | 100% | 90 | 90 |  |  |  | 180 | 90 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 90 | PGN - propios - funcionamiento | [14 empty] | 180
|  | 1.6 Formular e implementar una estrategia de fortalecimiento a emprendimientos de subsistencia e inclusión, que permita el mejoramiento de las capacidades productivas, a través de iniciativas de asistencia técnica y mentorías, incluyendo apoyo técnico para trámites y requisitos de producto y funcionamiento, de acuerdo con las realidades locales. | 2% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Servicio Nacional de Aprendizaje; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Dirección de Mipymes; iNNpulsa Colombia; Coordinación Nacional de Emprendimiento y del Fondo Emprender; Subdirección de Empleo y Seguridad Social | Sandra Acero; Ibeth Diaz; Carlos Arturo Gamba Castillo; César Augusto Merchán | sacero@mincit.gov.co; ibeth.diaz@innpulsacolombia.com; Cgamba@sena.edu.co; camerchan@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la formulación e implementación de una estrategia de fortalecimiento a emprendimientos de subsistencia e inclusión. | Sumatoria del porcentaje de avance en la formulación e implementación de una estrategia de fortalecimiento a emprendimientos de subsistencia e inclusión Hito 1. Documento con estrategia de fortalecimiento de unidades productivas, micronegocios y microempresas con potencial de crecimiento=30%. Hito 2. Implementación de estrategia para el fortalecimiento de unidades productivas, micronegocios y microempresas con potencial de crecimiento, que permita el mejoramiento de las capacidades productivas=40%. Hito 3. Seguimiento y monitoreo de resultados de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de las unidades productivas, micronegocios y microempresas con potencial de crecimiento=30%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 70% | 100% |  |  | 100% | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 30000 | 4036 | PGN - nación |  |  | 4157 | PGN - nación |  |  | 4282 | PGN - nación | [10 empty] | 12475
|  | 1.7 Diseñar e implementar un esquema de oferta de servicios modulares para empresarios y emprendedores que requieran de fortalecimiento en capacidades contables, gerenciales, financieras, negociación, mercadeo y gestión del financiamiento, entre otras, garantizando la inclusión de un enfoque especial para aquellos empresarios y emprendedores pertenecientes a poblaciones vulnerables y de especial protección constitucional. | 2% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Servicio Nacional de Aprendizaje; Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Dirección de Mipymes; iNNpulsa Colombia; Coordinación Nacional de Emprendimiento y del Fondo Emprender; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial; Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos | Sandra Acero; Ibeth Diaz; Carlos Arturo Gamba; Juan Sebastián Robledo; Sergio Enrique Ramirez Payares | sacero@mincit.gov.co; ibeth.diaz@innpulsacolombia.com; cgamba@sena.edu.co; jsrobledo@dnp.gov.co; sergio.ramirez@minagricultura.gov.co | 2021-02-15 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un esquema de oferta de servicios modulares para el fortalecimiento de capacidades contables, gerenciales, financieras básicas, de negociación y mercadeo, entre otras, incluyendo un énfasis especial para iniciativas productivas y micronegocios. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una esquema de oferta de servicios modulares para el fortalecimiento de capacidades contables, gerenciales, financieras básicas, de negociación y mercadeo, entre otras, incluyendo un énfasis especial para iniciativas productivas y micronegocios Hito 1. Diseño de la oferta de servicios modulares para el fortalecimiento de capacidades=30% Hito 2. Implementación de la oferta de servicios modulares para el fortalecimiento de capacidades=50%. Hito 3. Informe periódico de resultados obtenidos de la implementación de la oferta de servicios modulares para el fortalecimiento de capacidades=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 80% | 100% |  |  | 100% | [7 empty] | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 1.8 Diseñar e implementar una estrategia para la prestación de asistencia técnica integral para creación de modelos empresariales viables y el desarrollo productivo de las empresas de mujeres, especialmente para la estructuración y ejecución de proyectos productivos y la creación de modelos empresariales viables y rentables. | 2% | Sí, 2.7; 5.6 | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer/ Vicepresidencia de la República | Luisa Fernanda Vergel Criado | luisavergel@presidencia.gov.co | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para el acceso a asistencia técnica del segmento empresarial mujer. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para el acceso a asistencia técnica del segmento empresarial mujer Hito 1. Documento con el diseño de una estrategia para el acceso a asistencia técnica=30%. Hito 2. Implementación de la estrategia el acceso para el acceso a asistencia técnica=60%. Hito 3. Informe de seguimiento a la implementación de la estrategia para el acceso a asistencia técnica=10%. | Acumulación | 0% | 2020 | 30% | 50% | 70% | 90% | 100% | 100% | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | 10000 | PGN - nación |  |  | 10000 | PGN - nación |  |  | 10000 | PGN - nación |  |  | 10000 | PGN - nación |  |  | 10000 | PGN - nación |  |  | 50000
|  | 1.9 Desarrollar un estudio de brechas de capital humano para todos los actores del ecosistema de emprendimiento en el que se identifique los perfiles estratégicos (cantidad y calidad), con diferenciación de género y generar recomendaciones para la generación y atracción de talento en los vacíos de perfiles estratégicos identificados. | 2% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | iNNpulsa Colombia; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Rosana Velasco; Juan Sebastián Robledo | rosana.velasco@innpulsacolombia.com; jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el desarrollo de un estudio de brechas de capital humano, para todos los actores del ecosistema de emprendimiento en el que se identifique los perfiles estratégicos. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo de un estudio de brechas de capital humano, para todos los actores del ecosistema de emprendimiento en el que se identifique los perfiles estratégicos Hito 1. Documento con diagnóstico de brechas de capital humano=50%. Hito 2. Generación de recomendaciones y acciones=50%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 100% |  |  |  | 100% | 200 | 200 |  |  |  | 400 | 200 | Otros |  |  | 200 | Otros | [14 empty] | 400
|  | 1.10 Diseñar y desarrollar estrategias para la implementación de un enfoque de concurrencia de habilidades en los programas de emprendimiento donde se promueva la distribución de habilidades y responsabilidades en equipos multidisciplinarios. | 2% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | iNNpulsa Colombia | América Castiblanco | america.castiblanco@innpulsacolombia.com | 2021-01-15 | 2024-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño y desarrollo de estrategias para la implementación de un enfoque de concurrencia de habilidades en los programas de emprendimiento donde se promueva la distribución de habilidades y responsabilidades en equipos multidisciplinarios. | Sumatoria de avance en el diseño y desarrollo de estrategias para la implementación de un enfoque de concurrencia de habilidades en los programas de emprendimiento donde se promueva la distribución de habilidades y responsabilidades en equipos multidisciplinarios Hito 1. Diseño de las estrategias para la implementación de un enfoque de concurrencia de habilidades=30%. Hito 2. Implementación de un enfoque de concurrencia de habilidades=50%. Hito 3. Informe periódico de resultados obtenidos de la implementación de un enfoque de concurrencia de habilidades=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 100% | [7 empty] | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
Objetivo 2: Mejorar el acceso y la sofisticación de mecanismos de financiamiento para apoyar a los emprendimientos en sus diferentes etapas de crecimiento e incentivar la consolidación de un ecosistema de inversión y financiación con énfasis en el emprendimiento. | 20% | 2.1 Diseñar e implementar modelos de scoring para emprendedores acompañados de capacitación tanto a emprendimientos como a entidades financieras, para instrumentos de financiación tales como líneas de créditos, líneas de leasing, entre otros. | 1.34% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación; Banco de Comercio Exterior S.A | iNNpulsa Colombia; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial; Departamento de Direccionamiento Estratégico | Victor Manuel Galindo; Juan Sebastián Robledo; Juan Pablo Silva | victor.galindo@innpulsacolombia.com; jsrobledo@dnp.gov.co; juan.silva@bancoldex.com | 2021-07-01 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de modelos de scoring para emprendedores acompañados de capacitación tanto a emprendimientos como a entidades financieras, para instrumentos de financiación tales como líneas de créditos, líneas de leasing, entre otros. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de modelos de scoring para emprendedores acompañados de capacitación tanto a emprendimientos como a entidades financieras, para instrumentos de financiación tales como líneas de créditos, líneas de leasing, entre otros Hito 1. Diseño de instrumentos de modelos de scoring para emprendimientos de crecimiento y alto impacto=30%. Hito 2. Establecimiento de metas e indicadores de seguimiento de instrumentos para la ampliación de la oferta de instrumentos financieros especiales para emprendimientos de crecimiento y alto impacto=20%. Hito 3. Publicación y socialización de instrumentos=50%. | Acumulado | 0% | 2020 | 30% | 50% | 100% |  |  | 100% | 1000 | 400 | 100 |  |  | 1500 | 1000 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 400 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 100 | PGN - nación - funcionamiento | [10 empty] | 1500
|  | 2.2 Desarrollar e implementar un piloto de esquema de garantías tecnológicas para emprendimientos de base científico/tecnológico. | 1.34% | No | Departamento Nacional de Planeación; Fondo Nacional de Garantías | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial; Vicepresidencia de Comercial y de Mercadeo | Juan Sebastián Robledo; Iván Ruiz | jsrobledo@dnp.gov.co; ivan.ruiz@fng.gov.co | 2021-07-01 | 31/12/2022 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo de estudio e implementación de un piloto de esquema de garantías tecnológicas para emprendimientos de base científico/tecnológico. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo de estudio e implementación de un piloto de esquema de garantías tecnológicas para emprendimientos de base científico/tecnológico Hito 1. Elaboración de documento con diagnóstico y recomendaciones=30%. Hito 2. Diseño de piloto para el esquema de garantías=30%. Hito 3. Implementación y seguimiento de piloto=40%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 100% |  |  |  | 100% | 216 | 216 |  |  |  | 432 | 216 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 216 | PGN-propios- funcionamiento | [14 empty] | 432
|  | 2.3 Revisar la oferta de instrumentos de cofinanciación existentes para la población vulnerable y de especial protección, y proponer su ajuste o la creación de nuevos instrumentos, identificando e implementando buenas prácticas para la entrega de capital semilla, capital de trabajo, accesos a activos productivos, materiales e insumos. | 1.34% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Departamento Nacional de Planeación | Subdirección General de Programas y Proyectos; Dirección de Mipymes; Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos; Dirección de Desarrollo Social | Juan Camilo Giraldo; Sandra Acero; Sergio Enrique Ramirez; Laura Pabon | juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co; sacero@mincit.gov.co; sergio.ramirez@minagricultura.gov.co; lpabon@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2024-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la revisión y ajuste/creación de instrumentos de cofinanciación para la población en pobreza, vulnerable y víctima. | Sumatoria del porcentaje de avance en la revisión y ajuste/creación de instrumentos de cofinanciación para la población en pobreza, vulnerable y víctima Hito 1. Documento con la revisión de instrumentos de cofinanciación e identificación de buenas prácticas y recomendaciones=30%. Hito 2. Implementación de recomendaciones de ajuste o creación de instrumentos de cofinanciación=70%. | Acumulado | 0% | 2020 | 30% | 50% | 70% | 100% |  | 100% | [7 empty] | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 2.4 Revisar y ajustar los instrumentos de capital semilla del Fondo Emprender, para reducir los tiempos y aumentar la eficiencia en los procesos de selección de beneficiarios, evaluación de planes de negocio, formalización de contratos y entrega y condonación de los recursos, entre otras oportunidades de mejora que se identifiquen. | 1.34% | No | Servicio Nacional de Aprendizaje; Departamento Nacional de Planeación | Coordinación Nacional de Emprendimiento y del Fondo Emprender; Subdirección de Empleo y Seguridad Social; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Carlos Arturo Gamba Castillo; Cesar Augusto Merchan Hernandez; Juan Sebastián Robledo | Cgamba@sena.edu.co; camerchan@dnp.gov.co; jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la revisión y ajuste de los instrumentos del Fondo Emprender. | Sumatoria del porcentaje de avance en la revisión y ajuste de los instrumentos del Fondo Emprender Hito 1. Diagnóstico en términos de tiempos y eficiencia de los procesos de selección de beneficiarios, formalización de contratos, entrega efectiva y condonación de los recursos, en los instrumentos del Fondo Emprender=30%. Hito 2. Identificación de oportunidades de mejora y diseño de estrategias para mejorar los tiempos y eficiencia de los instrumentos de apoyo ofrecidos a los emprendedores, así como la propuesta de un sistema de medición y reporte anual de resultados de dichas mejoras en eficiencia=30%. Hito 3. Implementación de recomendaciones y sistema de medición y reporte de resultados de mejoras en eficiencia=40%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 100% |  |  |  | 100% | 600 | 100 |  |  |  | 700 | 600 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 100 | PGN-propios- funcionamiento | [14 empty] | 700
|  | 2.5 Escalar y rediseñar mecanismos para otorgar capital semilla a través del Fondo Emprender, a emprendimientos de base tecnológica o con vocación innovadora, donde se consideren para la condonación, entre otros ajustes, igual relevancia al crecimiento en ventas que a la generación de empleos formales. | 1.34% | No | Servicio Nacional de Aprendizaje; Departamento Nacional de Planeación | Coordinación Nacional de Emprendimiento y del Fondo Emprender; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Carlos Arturo Gamba Castillo; Juan Sebastián Robledo | Cgamba@sena.edu.co; jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2024-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de convocatorias de capital semilla orientada a emprendimientos de base tecnológica o con vocación innovadora. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el diseño e implementación de convocatorias de capital semilla orientada a emprendimientos de base tecnológica o con vocación innovadora Hito 1. Diseño de estrategia y convocatoria para otorgar capital semilla a emprendimientos de base tecnológica=30%. Hito 2. Implementación de convocatoria para otorgar capital semilla a emprendimientos de base tecnológica=50%. Hito 3. Informe anual de beneficiarios y resultados de las convocatorias de capital semilla para emprendimientos de base tecnológica=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 30% | 50% | 70% | 100% |  | 100% | [7 empty] | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 2.6 Estructurar e implementar un vehículo de inversión de CT+i, que incluya financiación de emprendimientos de base tecnológica para su fortalecimiento y aceleración. | 1.33% | No | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento; iNNpulsa Colombia | Johan Sebastian Eslava Garzon; Sandra Martínez; Victor Galindo | jseslava@minciencias.gov.co; slmartinez@minciencias.gov.co victor.galindo@innpulsacolombia.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la estructuración e implementación de un vehículo de inversión de CT+i, que incluya financiación de empresas creadas de base tecnológica para su fortalecimiento y aceleración. | Sumatoria del porcentaje de avance en la estructuración e implementación de un vehículo de inversión de CT+i, que incluya financiación de empresas creadas de base tecnológica para su fortalecimiento y aceleración Hito 1. Diagnóstico que permita 1) Benchmarking internacional donde se identifique los referentes internacionales para el desarrollo de estos procesos=10%. Hito 2. Diagnóstico que permita 1) identificar los emprendimientos de base tecnológica con potencial de escalamiento, y sus retos, 2) actores relevantes del ecosistema actual colombiano para su atención=10%. Hito 3. Implementar análisis que contenga el modelo conceptual para el diseño y operación del mecanismo requerido en el ecosistema de CTI=20%. Hito 4. Diseño y preparación del mecanismo definido para facilitar el crecimiento de los emprendimiento basados en resultados de procesos de CT+I=20%. Hito 5. Implementación de vehículo de inversión de CT+i=40%. | Acumulado | 0% | 2020 | 10% | 40% | 60% | 75% | 100% | 100% | 100 | 400 | 3500 | 2000 | 5000 | 11000 | 100 | PGN - nación |  |  | 400 | PGN - nación |  |  | 3500 | PGN - nación |  |  | 2000 | PGN - nación |  |  | 5000 | PGN - nación |  |  | 11000
|  | 2.7 Diseñar e implementar una estrategia para el financiamiento del segmento empresarial mujer, vía equity, deuda, cofinanciación y garantías con condiciones especiales a través de instrumentos financieros y no financieros, entre otros. | 1.33% | Sí, 1.7; 5.6 | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer/ Vicepresidencia de la República | Luisa Fernanda Vergel Criado | luisavergel@presidencia.gov.co | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para el financiamiento del segmento empresarial mujer. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para el financiamiento del segmento empresarial mujer Hito 1. Documento con el diseño de una estrategia Financiación=30%. Hito 2. Implementación de la estrategia Financiación=60%. Hito 3. Informe de seguimiento a la implementación de la estrategia de Financiación=10%. | Acumulación | 0% | 2020 | 30% | 50% | 70% | 90% | 100% | 100% | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | 6000 | PGN - nación |  |  | 6000 | PGN - nación |  |  | 6000 | PGN - nación |  |  | 6000 | PGN - nación |  |  | 6000 | PGN - nación |  |  | 30000
|  | 2.8 Revisar los instrumentos de financiamiento existentes del sector agricultura, dirigidos a emprendimientos asociativos y/o individuales rurales en etapa temprana, con el fin de elaborar una propuesta técnica para el ajuste y/o desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento alternativo para esta población. | 1.33% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Dirección de Financiamiento y Riesgo Agropecuario | Luis Felipe Duarte | luis.duarte@minagricultura.gov.co | 2021-01-01 | 2022-06-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la construcción de la propuesta técnica para el desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento alternativo para emprendimientos en la ruralidad. | Sumatoria del porcentaje de avance en la construcción de la propuesta técnica para el desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento alternativo para emprendimientos en la ruralidad Hito 1. Documento con la revisión de instrumentos de financiamiento existentes del sector, dirigidos a emprendimientos asociativos y/o individuales rurales en etapa tempranas=30%. Hito 2. Construcción de la propuesta técnica para el ajuste y/o desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento alternativo para emprendimientos en la ruralidad=50%. Hito 3. Presentar la propuesta técnica a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 80% | 100% |  |  |  | 100% | 61 | 31 |  |  |  | 92 | 54 | PGN - nación | 7 | PGN - nación - funcionamiento | 27 | PGN - nación | 4 | PGN - nación - funcionamiento | [12 empty] | 92
|  | 2.9 Diseñar e implementar un mecanismo mediante el cual el registro de los recursos de capital condonable o cofinanciación otorgados por el Gobierno Nacional (ej. SENA y iNNpulsa Colombia), en los estados financieros de los emprendedores, no se conviertan en un limitante para acceder a otros mecanismos de financiación. | 1.33% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Servicio Nacional de Aprendizaje | iNNpulsa Colombia; Coordinación Nacional de Emprendimiento y del Fondo Emprender | Orlando Beltrán Camacho; Carlos Arturo Gamba Castillo | orlando.beltran@innpulsacolombia.com; Cgamba@sena.edu.co | 2021-01-15 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del mecanismo, mediante el cual el registro de los recursos de capital condonable o cofinanciación otorgados por el Gobierno Nacional, en los estados financieros de los emprendedores, no se conviertan en un limitante para acceder a otros mecanismos de financiación. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación del mecanismo Hito 1. Documento con estudio diagnóstico y mejores prácticas para registrar contablemente los recursos de cofinanciación entregados por entidades del Estado=20%. Hito 2. Diseño de estrategia para que estos pasivos no sean un limitante para acceder a otros mecanismos de financiación=30%. Hito 3. Implementación de estrategias mediante actos administrativos=50%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 100% |  |  |  | 100% | 25 | 25 |  |  |  | 50 | 25 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 25 | PGN - nación - funcionamiento | [14 empty] | 50
|  | 2.10 Formular e implementar un modelo estratégico de intervención dirigido al fortalecimiento y acompañamiento integral a emprendimientos rurales individuales y asociativos dirigidos a población en condiciones de pobreza, pobreza extrema y víctimas del conflicto armado, con el propósito de fomentar el emprendimiento rural y consolidar la inclusión social y productiva, a partir de la generación de ingresos y el mejoramiento de las condiciones de vida. | 1.33% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos | Sergio Enrique Ramirez Payares | sergio.ramirez@minagricultura.gov.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la construcción e implementación del modelo estratégico de intervención. | Sumatoria en el porcentaje de avance en la construcción e implementación del Modelo estratégico de intervención formulado Hito 1. Documento con modelo estratégico de intervención dirigido al fortalecimiento y acompañamiento integral a emprendimientos rurales individuales y asociativos dirigidos a población en condiciones de pobreza, pobreza extrema y víctimas del conflicto armado=70%. Hito 2. Documento con el reporte anual de la implementación del nuevo modelo de intervención**=30%. (2023: 10%; 2024: 10%; 2025:10%) ** Plan Nacional para el apoyo y consolidación de la generación de ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria - Plan Nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria. | Acumulado | 0% | 2020 | 30% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 135 | 150 | 170 | 200 | 220 | 875 | 135 | PGN - nación |  |  | 150 | PGN - nación |  |  | 170 | PGN - nación |  |  | 200 | PGN - nación |  |  | 220 | PGN - nación |  |  | 875
|  | 2.11 Diseñar e implementar estrategias de formación de nuevos gestores de inversión ángel y fondos de capital emprendedor, para fomentar este tipo de instrumentos de financiación para el emprendimiento. Se podrán incluir la estructuración de instrumentos para cofinanciar la puesta en marcha de los fondos de capital emprendedor. | 1.33% | Sí, 3.4 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Banco de Comercio Exterior S.A; Departamento Nacional de Planeación | iNNpulsa Colombia; Gerencia de Planeación Estratégica; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Victor Manuel Galindo; Juan Pablo Silva; Juan Sebastián Robledo | victor.galindo@innpulsacolombia.com; juan.silva@bancoldex.com; jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2024-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de estrategias de formación y financiación de nuevos gestores de inversión ángel y de fondos de capital emprendedor. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de estrategias de formación y financiación de nuevos gestores de inversión ángel y de fondos de capital emprendedor Hito 1. Diseño de estrategias=30%. Hito 2. Diseño y establecimiento de metas e indicadores de seguimiento de las estrategias=20%. Hito 3. Implementación de estrategias=50%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 70% | 90% | 100% |  | 100% | [7 empty] | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 2.12 Expedir regulación que permita flexibilizar las condiciones de entrada y comercialización de participaciones de Fondos de Capital Privado, de manera que se creen condiciones de mercado que promuevan los Fondos de Capital emprendedor tanto desde la oferta como desde la demanda. | 1.33% | No | Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | Dirección; iNNpulsa Colombia; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Daniel Méndez Delgado; Diana Mesa; Orlando Beltrán Camacho; Juan Sebastián Robledo | daniel.mendez@urf.gov.co; dmesa@urf.gov.co; orlando.beltran@innpulsacolombia.com; jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2021-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la expedición de regulación que permita flexibilizar las condiciones de entrada y comercialización de participaciones de Fondos de Capital Privado, de manera que se creen condiciones de mercado que promuevan los Fondos de Capital emprendedor tanto desde la oferta como desde la demanda. | Sumatoria del porcentaje de avance en la expedición de regulación que permita flexibilizar las condiciones de entrada y comercialización de participaciones de Fondos de Capital Privado, de manera que se creen condiciones de mercado que promuevan los Fondos de Capital emprendedor tanto desde la oferta como desde la demanda Hito 1. Documento de análisis y recomendaciones para regulación especial donde se incluya la socialización con el sector privado=50%. Hito 2. Expedición de la regulación especial=50%. | Acumulado | 0% | 2020 | 100% |  |  |  |  | 100% | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 | PGN - nación - funcionamiento | [18 empty] | 50
|  | 2.13 Diseñar un portafolio de instrumentos que permita la financiación de emprendimientos y proyectos productivos, donde se incluyan entre otros, garantías financieras, de valores representativos de deuda, de capital social u operaciones de inversión en fondos de inversión. | 1.33% | No | Fondo Nacional de Garantías; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Gerencia de Planeación y Riesgo; Dirección de Mipymes | Andrés estrada; Sandra Acero | andres.estrada@fng.gov.co; sacero@mincit.gov.co | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño del portafolio de instrumentos que permita la financiación de emprendimientos. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño del portafolio de instrumentos que permita la financiación de emprendimientos Hito 1. Diseño de portafolio de instrumentos=50%. Hito 2. Elaboración de plan de acción para la implementación del portafolio=50%. | Acumulado | 0% | 2020 | 40% | 70% | 100% |  |  | 100% | [7 empty] | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 2.14 Analizar y diseñar un esquema regulatorio, contable y tributario de instrumentos de cuasicapitales para el financiamiento de emprendimientos. | 1.33% | Sí, 2.12 | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Juan Sebastián Robledo | jsrobledo@dnp.gov.co | 2022-04-01 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el análisis y diseño de un esquema regulatorio, contable y tributario de instrumentos de cuasicapitales para el financiamiento de emprendimientos. | Sumatoria del porcentaje de avance en el análisis y diseño de un esquema regulatorio, contable y tributario de instrumentos de cuasicapitales para el financiamiento de emprendimientos Hito 1. Documento con diagnóstico sobre los instrumentos de cuasicapitales y la identificación de barreras para su uso=40%. Hito 2. Documento con recomendaciones y diseño de un esquema regulatorio, contable y tributario de instrumentos de cuasicapitales para el financiamiento de emprendimientos=30%. Hito 3. Socialización de resultados y plan de acción para su implementación=30%. | Acumulado | 0% | 2021 |  | 50% | 100% |  |  | 100% |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 | PGN - nación - funcionamiento | [14 empty] | 120
|  | 2.15. Diseñar una estrategia para la implementación de matching grants en el financiamiento de emprendimientos innovadores y de base científico/tecnológico. | 1.33% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Juan Sebastián Robledo | jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-07-01 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño de una estrategia para la implementación de matching grants en el financiamiento de emprendimientos innovadores y de base científico/tecnológico. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño de una estrategia para la implementación de matching grants en el financiamiento de emprendimientos innovadores y de base científico/tecnológico Hito 1. Documento con diagnóstico sobre matching grants y la identificación de barreras para su uso=20%. Hito 2. Documento diseño de estrategia para la implementación de matching grants en el financiamiento de emprendimientos innovadores y de base científico/tecnológico=50%. Hito 3. Socialización de resultados y plan de acción para su implementación=30%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 70% | 100% |  |  | 100% | 120 | 120 | 120 |  |  | 360 | 120 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 120 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 120 | PGN - nación - funcionamiento | [10 empty] | 360
Objetivo 3: Fortalecer las redes y las estrategias de comercialización para facilitar el intercambio de experiencias, acceso a mercados y sinergias en el ecosistema emprendedor. | 20% | 3.1 Acompañar el proceso de articulación para las agendas de encuentros, intercambio de experiencias y redes de emprendimiento entre unidades productivas y de ellos con diferentes actores, diseñadas por el conjunto de entidades líderes, con el fin de generar oportunidades de comercialización, negocios inclusivos y fomentar la participación en escenarios productivos y comerciales. | 2% | Sí, 3.2; 3.5; 3.7 | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Subdirección General de Programas y Proyectos; Dirección de Mipymes; Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos | Juan Camilo Giraldo; Sandra Acero; Sergio Ramirez Payares | juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co; sacero@mintic.gov.co; sergio.ramirez@minagricultura.gov.co | 2022-01-15 | 2024-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el acompañamiento del proceso de articulación para las agendas de encuentros, intercambio de experiencias y redes de emprendimiento entre unidades productivas y de ellos con diferentes actores | Sumatoria del porcentaje de avance en el acompañamiento del proceso de articulación para las agendas de encuentros, intercambio de experiencias y redes de emprendimiento entre unidades productivas y de ellos con diferentes actores Hito 1. Diseño de articulación de las agendas=30%. Hito 2. Implementar propuesta de agenda=50%. Hito 3. Informe de siguiente y resultados de la implementación de la propuesta de agenda=20%. | Acumulado | 0% | 2021 |  | 40% | 60% | 100% |  | 100% |  | 300 | 310 | 321 |  | 931 |  |  |  |  | 300 | PGN - nación |  |  | 310 | PGN - nación |  |  | 321 | PGN - nación | [6 empty] | 931
|  | 3.2 Desarrollar una agenda de espacios de encuentro con los beneficiarios de los programas de apoyo al emprendimiento del Fondo Emprender, donde se fomenten las redes entre emprendedores con intercambio de experiencias, contactos, cadenas productivas, mentalidad de innovación, entre otros. | 2% | Sí, 3.1; 3.5 | Servicio Nacional de Aprendizaje | Coordinación Nacional de Emprendimiento y del Fondo Emprender | Carlos Arturo Gamba Castillo | Cgamba@sena.edu.co | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de una agenda de espacios de encuentro con los beneficiarios de los programas de apoyo al emprendimiento del Fondo Emprender. | Sumatoria de porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de una agenda de espacios de encuentro con los beneficiarios de los programas de apoyo al emprendimiento del Fondo Emprender Hito 1. Propuesta de agenda de espacios de encuentro con los beneficiarios de los programas de apoyo al emprendimiento del Fondo Emprender=30%. Hito 2. Implementación de propuesta de agenda de espacios de encuentro con los beneficiarios de los programas de apoyo al emprendimiento del Fondo Emprender=50%. Hito 3. Informe técnico de seguimiento a la agenda de espacios de encuentro=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 80% | 100% |  |  | 100% | 500 | 80 | 80 |  |  | 660 | 500 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 80 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 80 | PGN-propios- funcionamiento | [10 empty] | 660
|  | 3.3 Acompañar y asesorar el proceso de integración de las Redes Regionales para el Emprendimiento al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación – SNCI a través de las CRCI, a partir de la solicitud y aprobación de las mismas regiones. | 2% | Sí, 3.7 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Dirección de Mipymes; Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público-Privada | Sandra Acero; Paula Andrea Escobar | sacero@mintic.gov.co; paulaescobar@presidencia.gov.co | 2021-01-15 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el acompañamiento y asesoramiento en el proceso de integración de las Redes Regionales para el Emprendimiento al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación – SNCI a través de las CRCI. | Sumatoria del porcentaje de avance en el acompañamiento y asesoramiento en el proceso de integración de las Redes Regionales para el Emprendimiento al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación – SNCI a través de las CRCI Hito 1. Mapeo de redes regionales de emprendimiento activas y las integradas a las CRCI=30%. Hito 2. Planeación del procesos de integración de las redes regionales y generación de recomendaciones para las agendas de las CRCI=50%. Hito 3. Seguimiento de la implementación de recomendaciones en las agendas del las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación en temas de apoyo al emprendimiento=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 60% | 100% |  |  |  | 100% | 66 | 66 |  |  |  | 132 | 66 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 66 | PGN - nación - funcionamiento | [14 empty] | 132
|  | 3.4 Diseñar e implementar una estrategia de fomento para las redes de ángeles inversionistas, orientado a la creación de nuevas redes y el sostenimiento de ellas. | 2% | Sí, 2.11 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Banco de Comercio Exterior S.A | iNNpulsa Colombia; Departamento de Direccionamiento Estratégico | Victor Manuel Galindo; Juan Pablo Silva | victor.galindo@innpulsacolombia.com; juan.silva@bancoldex.com | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia de fomento para las redes de ángeles inversionistas. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia de fomento para las redes de ángeles inversionistas Hito 1. Diagnóstico y caracterización de actividades de ángeles inversionistas y su apoyo a emprendimiento/empresas nacionales=25%. Hito 2. Formulación e implementación de estrategias para el fortalecimiento y fomento de ángeles inversionistas para apoyar a emprendimiento/empresas=55%. Hito 3. Diseño de una estrategia de medición para la evaluación y seguimiento de la inversión ángel=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 25% | 35% | 50% | 75% | 100% | 100% | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 800 | 200 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 200 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 200 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 200 | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 800
|  | 3.5 Diseñar e implementar mecanismos para la organización de redes microempresariales que propicien alianzas de cooperación, economías de escala, encadenamientos productivos, contacto con empresas ancla, suma de capacidades productivas, mecanismos alternativos de financiamiento propios y la participación asociativa en compras públicas. | 2% | Sí, 3.1; 3.2 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Mipymes | Sandra Acero | sacero@mincit.gov.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de los mecanismos y estrategias de integración de sistemas productivos locales. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de los mecanismos y estrategias de integración de sistemas productivos locales Hito 1. Caracterización de las necesidades de la población objetivo en términos de asociatividad y cooperativismo=25%. Hito 2. Formulación e implementación de programas y planes que promuevan la asociatividad y la economía colaborativa=55%. Hito 3. Seguimiento y oportunidades de mejora de los planes y programas propuestos para la promoción de la asociatividad=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 25% | 35% | 50% | 75% | 100% | 100% | 9563 | 9850 | 10145 | 10450 | 10763 | 50771 | 9563 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 9850 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 10145 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 10450 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 10763 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 50771
|  | 3.6 Promover y facilitar la creación de plataformas físicas y tecnológicas que permitan a emprendimientos y microempresas de diferentes sectores asociarse y desarrollar modelos de distribución y comercialización de manera directa, reduciendo costos de intermediación. | 2% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección de Mipymes; Dirección de Economía Digital | Sandra Acero; Carolina Laverde | sacero@mincit.gov.co; claverde@mintic.gov.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en los programas ofertados a través de plataformas físicas y virtuales. | Sumatoria del porcentaje de avance en los programas ofertados a través de plataformas físicas y virtuales Hito 1. Caracterización de la población objetivo y definir los espacios físicos y plataformas virtuales a través de los cuales se realizará la oferta=30%. Hito 2. Formulación de estrategias para el fortalecimiento y uso de las plataformas/espacios definidos=50%. Hito 3. Seguimiento y oportunidades de mejora en los canales establecidos=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 25% | 35% | 50% | 75% | 100% | 100% | [7 empty] | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 3.7 Diseñar un programa de asociatividad agroempresarial integrada, el cual consistirá en la conformación de alianzas productivas territoriales entre comercializadores de gran tamaño y organizaciones de productores rurales maduras y de gran tamaño, o redes de organizaciones de productores rurales, como potenciadores del desarrollo productivo local. | 2% | Sí, 3.3 | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos; Dirección de Mipymes | Sergio Ramirez Payares; Sandra Acero | sergio.ramirez@minagricultura.gov.co; sacero@mincit.gov.co | 2021-01-15 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño del programa de asociatividad agroempresarial integrada. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el diseño del programa de asociatividad agroempresarial integrada Hito 1. Documento con la propuesta de diseño de programa=80%. Hito 2. Socialización de la propuesta con otras entidades del sector agricultura, sector comercio y otros sectores, con organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 60% | 100% |  |  |  | 100% | 60 |  |  |  |  | 60 | 60 | PGN - nación | [18 empty] | 60
|  | 3.8 Diseñar e implementar una estrategia orientada a los mercados internacionales vía exportación, así como a facilitar los procesos de residencias de incubación y aceleración en los principales ecosistemas de emprendimiento del mundo, garantizando que vuelvan al país. | 2% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | iNNpulsa Colombia; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Juan David Builes Giraldo; Juan Sebastián Robledo | juan.builes@innpulsacolombia.com; jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para la visibilización y posicionamiento de empresas nacionales en mercados internacionales. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para la visibilización y posicionamiento de empresas nacionales en mercados internacionales Hito 1. Diagnóstico de la internacionalización empresarial en el país=25%. Hito 2. Formulación de una estrategia para la visibilización y posicionamiento en mercados internacionales de las empresas nacionales=55%. Hito 3. Seguimiento y oportunidades de mejora de las estrategias implementadas=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 35% | 65% | 100% |  |  | 100% | 486 |  |  |  |  | 486 | 160 | PGN-propios- funcionamiento | 326 | Otros |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento | [10 empty] | 486
|  | 3.9 Diseñar e implementar una estrategia para promover e impulsar el crecimiento, expansión e internacionalización de emprendimientos y mipymes Colombianas a través del modelo de franquicia. | 2% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Mipymes | Sandra Acero | sacero@mincit.gov.co | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia de promoción de modelos de franquicia para impulsar el crecimiento, expansión e internacionalización de emprendimientos y mipymes Colombianas. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia de promoción de modelos de franquicia para impulsar el crecimiento, expansión e internacionalización de emprendimientos y mipymes Colombianas Hito 1. Diseño de estrategia para la promoción de modelos de franquicia=30%. Hito 2. Implementación de estrategia para la promoción de modelos de franquicia=50%. Hito 3. Reporte periódico de resultados=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 80% | 100% |  |  | 100% | 300 | 300 | 300 |  |  | 900 |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 3.10 Diseñar e implementar una estrategia integral para fomentar el uso estratégico de la propiedad intelectual (PI) de los emprendimientos de crecimiento, la cual deberá estar articulada con la Política Nacional de Propiedad Intelectual, donde se capacite a los emprendedores sobre los beneficios y sistemas de protección de los derechos de PI, la identificación del potencial de aplicación internacional de su PI y se les brinde orientación y acompañamiento durante procesos de internacionalización de sus productos. | 2% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Superintendencia de Industria y Comercio; Dirección Nacional de Derechos de Autor; Departamento Nacional de Planeación | iNNpulsa Colombia; Delegatura de la Propiedad Industrial; Dirección General; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Orlando Beltrán Camacho; Maria Jose Lamus Becerra; Carolina Romero; Juan Sebastián Robledo | orlando.beltran@innpulsacolombia.com; mlamus@sic.gov.co; carolina.romero@derechodeautor.gov.co; jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración de una estrategia integral para fomentar el uso estratégico de la propiedad intelectual en los emprendimientos de crecimiento. | Sumatoria de porcentaje de avance en la elaboración de una estrategia integral para fomentar el uso estratégico de la propiedad intelectual en los emprendimientos de crecimiento Hito 1. Caracterización y diagnóstico del uso de propiedad por parte de beneficiarios de programas de emprendimiento=15%. Hito 2. Formulación de una estrategia para fomentar el uso estratégico de propiedad intelectual=35%. Hito 3. Implementación de la estrategia que incluya capacitaciones a emprendedores sobre los beneficios y sistemas de protección de los derechos de PI, la identificación del potencial de aplicación internacional de su PI y así como acompañamiento durante procesos de internacionalización de sus productos=50%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 70% | 100% |  |  | 100% | 50 | 20 | 30 |  |  | 100 | 50 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 20 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 30 | PGN - nación - funcionamiento | [10 empty] | 100
Objetivo 4: Facilitar el desarrollo tecnológico y la innovación en los emprendimientos, para fortalecer su potencial de crecimiento y competitividad en los mercados actuales. | 20% | 4.1. Diseñar e implementar mecanismos de acceso y utilización de herramientas tecnológicas para el desarrollo de iniciativas productivas y emprendimientos digitales por parte de la población en pobreza, vulnerable y víctima, con el objeto de reducir la brecha de inclusión digital, apoyados en la información de focalización de los programas y proyectos de conectividad. | 2.5% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Dirección de Economía Digital; Dirección de Mipymes; Subdirección General de Programas y Proyectos; Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos | Marcia Lara; Sandra Acero; Juan Camilo Giraldo; Sergio Enrique Ramirez Payares | mlara@mintic.gov.co; sacero@mincit.gov.co; juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co; sergio.ramirez@minagricultura.gov.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia que permita cerrar la brecha de inclusión digital por parte de los emprendedores/empresarios de población pobre, vulnerable y victima fomentando el acceso y utilización de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus iniciativas productivas. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia que permita cerrar la brecha de inclusión digital por parte de los emprendedores/empresarios de población pobre, vulnerable y victima fomentando el acceso y utilización de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus iniciativas productivas Hito 1. Documento con caracterización y diagnóstico del uso de herramientas tecnológicas en emprendedores/empresarios por parte de la población pobre, vulnerable y víctima=25%. Hito 2. Formulación de una estrategia para cerrar la brecha de inclusión digital a través del acceso y utilización de herramientas tecnológicas en emprendedores/empresarios por parte de la población pobre, vulnerable y víctima=55%. Hito 3. Seguimiento y oportunidades de mejoras a las estrategias definidas=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 25% | 35% | 50% | 75% | 100% | 100% | 138 | 143 | 147 | 151 | 156 | 735 | 138 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 143 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 147 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 151 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 156 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 735
|  | 4.2 Diseñar y presentar una oferta de servicios modulares a emprendimientos que requieran fortalecimiento en el desarrollo de habilidades digitales en las áreas de Validación en el Mercado, Liderazgo y equipos de trabajo, Producto digital, Negocio y Finanzas. Este diseño de servicios modulares incluirá la oferta en los programas de apoyo a la industria TI. | 2.5% | No | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Economía Digital; iNNpulsa Colombia | Dina Rodriguez; Victor Manuel Galindo | dmrodriguez@mintic.gov.co; victor.galindo@innpulsacolombia.com | 2021-01-15 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una oferta de servicios modulares a emprendimientos que requieran fortalecimiento en el desarrollo de habilidades digitales. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una oferta de servicios modulares a emprendimientos que requieran fortalecimiento en el desarrollo de habilidades digitales Hito 1. Documento con diagnóstico y diseño de la oferta de servicios modulares=30%. Hito 2. Implementación de la oferta de servicios modulares=70%. | Acumulado | 0% | 2020 | 40% | 100% |  |  |  | 100% | 185 | 191 |  |  |  | 376 |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 4.3 Diseñar e implementar, a través del programa CEMPRENDE, un espacio que permita el intercambio de información entre los emprendedores e instituciones de apoyo , que promueva el conocimiento y la utilización de herramientas tecnológicas para fortalecer el desarrollo de sus ideas de negocio. | 2.5% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | iNNpulsa Colombia | Victor Manuel Galindo | victor.galindo@innpulsacolombia.com | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un espacio que permita el intercambio de información entre los emprendedores e instituciones de apoyo, que promueva el conocimiento y la utilización de herramientas tecnológicas para fortalecer el desarrollo de sus ideas de negocio. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el diseño e implementación de un espacio que permita el intercambio de información entre los emprendedores e instituciones de apoyo, que promueva el conocimiento y la utilización de herramientas tecnológicas para fortalecer el desarrollo de sus ideas de negocio Hito 1. Diseño de una red de apoyo e intercambio de información entre los emprendedores=30%. Hito 2. Implementación red de apoyo e intercambio de información entre emprendedores=70%. | Acumulado | 0% | 2020 | 40% | 60% | 100% |  |  | 100% | 300 | 300 |  |  |  | 600 | 300 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 300 | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento | [10 empty] | 600
|  | 4.4 Diseñar e implementar una estrategia con los Tecnoparques y otros actores relevantes para generar emprendimientos a partir de los resultados de las investigaciones, teniendo en cuenta las necesidades del sector productivo. | 2.5% | No | Servicio Nacional de Aprendizaje; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Coordinación Nacional de Emprendimiento y del Fondo Emprender; Dirección de Transferencia de Conocimiento; Dirección de Mipymes | Carlos Arturo Gamba Castillo; Joan Sebastián Eslava; Sandra Acero | cgamba@sena.edu.co; jeslava@minciencias.gov.co; sacero@mincit.gov.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para promover emprendimientos a partir de investigaciones y proyectos desarrollados en conjunto con Tecnoparques y aliados relevantes. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para promover emprendimientos a partir de investigaciones y proyectos desarrollados en conjunto con Tecnoparques y aliados relevantes Hito 1. Diagnóstico de las necesidades del sector productivo y el rol de los Tecnoparques y actores relevantes en la superación de estas=25%. Hito 2. Formulación de una estrategia para el desarrollo de investigaciones y acciones relacionadas en Tecnoparques y actores relevantes=55%. Hito 3. Seguimiento y oportunidades de mejoras a las estrategias definidas=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 25% | 35% | 50% | 75% | 100% | 100% | 656 | 675.68 | 695 | 716 | 738 | 3480.68 | 656 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 675.68 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 695 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 716 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 738 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 3480.68
|  | 4.5 Diseñar e implementar una estrategia para la sostenibilidad y aceleración empresas tipo spin-offs para la consolidación de empresas de base científico/tecnológica. | 2.5% | No | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | Dirección de Transferencia y Uso de Conocimiento | Johan Sebastian Eslava Garzon; Sandra Martínez | jseslava@minciencias.gov.co; slmartinez@minciencias.gov.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para la sostenibilidad y aceleración empresas tipo spin-offs para la consolidación de empresas de base científico/tecnológica. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para la sostenibilidad y aceleración empresas tipo spin-offs para la consolidación de empresas de base científico/tecnológica Hito 1. Diagnóstico de los emprendimientos de base tecnológicas generados a partir de iniciativas de instituciones de educación superior (IES), identificando retos y fortalezas=25%. Hito 2. Formulación de una estrategia para la sostenibilidad y aceleración de empresas tipo Spin Off acorde con la Ley 1838 de 2017=25%. Hito 3. Implementación de la estrategia para la sostenibilidad y aceleración de empresas tipo Spin Off acorde con la Ley 1838 de 2017=40%. Hito 4. Seguimiento y oportunidades de mejoras a las estrategias definidas=10%. | Acumulado | 0% | 2020 | 25% | 50% | 70% | 90% | 100% | 100% | 50 | 50 | 3000 | 2000 | 200 | 5300 | 50 | PGN - nación |  |  | 50 | PGN - nación |  |  | 3000 | PGN - nación |  |  | 2000 | PGN - nación |  |  | 200 | PGN - nación |  |  | 5300
|  | 4.6 Diseñar una política de Ciencia, Tecnología e Innovación donde se incluyan mecanismos que permitan la formación y vinculación de capital humano de alto nivel con enfoque STEM, para propiciar la generación de emprendimientos innovadores y dinámicos. | 2.5% | No | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial; Dirección de Transferencia de Conocimiento | Juan Sebastián Robledo; Joan Sebastián Eslava | jsrobledo@dnp.gov.co; jeslava@minciencias.gov.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e incorporación de una estrategia para la formación y vinculación de capital humano de alto nivel en emprendimientos/empresas para alcanzar emprendimientos innovadores y dinámicos (enfoque STEM). | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e incorporación de una estrategia para la formación y vinculación de capital humano de alto nivel en emprendimientos/empresas para alcanzar emprendimientos innovadores y dinámicos (enfoque STEM) Hito 1. Caracterización del uso y aprovechamiento de profesional altamente calificado en emprendimientos/empresas nacionales=25%. Hito 2. Formulación de una estrategia para el formación y vinculación de personal altamente calificado en emprendimientos/empresas promoviendo la innovación=55%. Hito 3. Seguimiento y oportunidades de mejoras a las estrategias definidas=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 25% | 35% | 50% | 75% | 100% | 100% | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 1655 | 331 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 331 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 331 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 331 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 331 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 1655
|  | 4.7 Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de incubadoras y aceleradoras en el país que permita aumentar la oferta de apoyo a los emprendimientos, especialmente a los de base tecnológica. | 2.5% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Departamento Nacional de Planeación | iNNpulsa Colombia; Dirección de Transferencia de Conocimiento; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Juan David Builes; Joan Sebastián Eslava; Juan Sebastián Robledo | juan.builes@innpulsacolombia.com; jeslava@minciencias.gov.co; jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para fortalecer e impulsar la atracción de aceleradoras en el país. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para fortalecer e impulsar la atracción de aceleradoras en el país Hito 1. Diagnóstico de la aceleración empresarial en el país=25%. Hito 2. Formulación de una estrategia para el fortalecimiento de la aceleración empresarial=55%. Hito 3. Seguimiento y oportunidades de mejora de las estrategias implementadas=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 25% | 35% | 50% | 75% | 100% | 100% | [7 empty] | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 4.8 Diseñar una estrategia para la implementación de garantías mobiliarias con base en propiedad intelectual para el financiamiento de emprendimientos innovadores y base tecnológica. | 2.5% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Juan Sebastián Robledo | jsrobledo@dnp.gov.co | 2022-01-15 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño de una estrategia para la implementación de garantías mobiliarias con base en propiedad intelectual para el financiamiento de emprendimientos innovadores y base tecnológica. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el diseño de una estrategia para la implementación de garantías mobiliarias con base en propiedad intelectual para el financiamiento de emprendimientos innovadores y base tecnológica Hito 1. Documento con diagnóstico sobre garantías mobiliarias con base en propiedad intelectual y la identificación de barreras para su uso=20%. Hito 2. Documento diseño de estrategia para la implementación de garantías mobiliarias con base en propiedad intelectual=50%. Hito 3. Socialización de resultados y plan de acción para su implementación=30%. | Acumulado | 0% | 2021 |  | 40% | 100% |  |  | 100% |  | 120 | 120 |  |  | 240 |  |  |  |  | 120 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 120 | PGN - nación - funcionamiento | [10 empty] | 240
Objetivo 5: Fortalecer la arquitectura institucional para lograr una oferta pública articulada, eficiente, oportuna y basada en evidencia, que brinde condiciones habilitantes al ecosistema emprendedor. | 20% | 5.1 Coordinar el ajuste y articulación de la oferta del gobierno nacional para la atención y apoyo a emprendedores, que defina roles competencias y actores responsables, en el marco del Comité Técnico de Emprendimiento y en articulación con la Mesa de Equidad. | 1% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | iNNpulsa Colombia; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial; Dirección de Desarrollo Social | Orlando Beltrán Camacho; Juan Sebastián Robledo; Laura Pabon | orlando.beltran@innpulsacolombia.com; jsrobledo@dnp.gov.co; lpabon@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el ajuste y articulación de la oferta del gobierno nacional para la atención y apoyo a emprendedores, definiendo roles competencias y actores responsables. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el ajuste y articulación de la oferta del gobierno nacional para la atención y apoyo a emprendedores, definiendo roles competencias y actores responsables Hito 1. Propuesta de ajuste y articulación de la oferta del gobierno nacional para la atención y apoyo a emprendedores, que defina roles, competencias y actores responsables=40%. Hito 2. Coordinar la implementación de la propuesta de ajuste y articulación de la oferta del gobierno nacional para la atención y apoyo a emprendedores=40%. Hito 3. Reportes periódicos (al menos 1 anual) sobre el ajuste y articulación de la oferta del gobierno nacional para la atención y apoyo a emprendedores=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 60% | 100% |  |  | 100% | 60 | 24 | 12 |  |  | 96 | 60 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 24 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 12 | PGN - nación - funcionamiento | [10 empty] | 96
|  | 5.2 Realizar mapeo periódico y generar recomendaciones sobre los instrumentos de las entidades de orden nacional para el apoyo a emprendimientos y microempresas, derivados de la aplicación de la metodología de Articulación para la Competitividad. | 1% | No | Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial; Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público-Privada | Juan Sebastián Robledo; Paula Andrea Escobar | jsrobledo@dnp.gov.co; paulaescobar@presidencia.gov.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la generación de recomendaciones y monitoreo a los ajustes acordados con las entidades de orden nacional sobre los instrumentos de apoyo al emprendimiento y microempresas, derivados de la aplicación periódica de la metodología de Articulación para la Competitividad. | Sumatoria del porcentaje de avance en la generación de recomendaciones y monitoreo a los ajustes acordados con las entidades de orden nacional sobre los instrumentos de apoyo al emprendimiento y microempresas, derivados de la aplicación periódica de la metodología de Articulación para la Competitividad Hito 1. Informes (anual) con diagnóstico y recomendaciones ArCo=50%. Hito 2: Informes de desarrollo del plan de implementación y monitoreo de los ajustes acordados con las entidades de orden nacional sobre los instrumentos de apoyo al emprendimiento y microempresas=50%. | Acumulado | 0% | 2020 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 1080 | 216 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 216 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 216 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 216 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 216 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 1080
|  | 5.3 Elaborar un análisis de la oferta programática en emprendimiento rural de las entidades adscritas y vinculadas al sector de agricultura y desarrollo rural, con el fin de implementar una propuesta de intervención articulada e implementar una estrategia de despliegue territorial para dar a conocer la oferta institucional en emprendimiento rural. | 1% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Oficina Asesora de Planeación | Jorge Hernando Cáceres Duarte | jorge.caceres@minagricultura.gov.co | 2021-03-15 | 2022-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el análisis de la oferta programática en emprendimiento rural de las entidades adscritas y vinculadas del sector agricultura y desarrollo rural. | Sumatoria del porcentaje de avance en el análisis de la oferta programática en emprendimiento rural de las entidades adscritas y vinculadas del sector agricultura y desarrollo rural. Hito 1. Documento de análisis de la oferta programática en emprendimiento rural de las entidades adscritas y vinculadas al sector de agricultura y desarrollo rural=40%. Hito 2. Construcción de la propuesta de intervención articulada para generar tanto procesos de transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas, como la promoción sinergias entre los mecanismos de intervención implementados=30%. Hito 3. Diseñar e implementar una estrategia de despliegue territorial para dar a conocer la oferta institucional en emprendimiento rural aprovechando los distintos canales institucionales e instancias de participación de organizaciones de mujeres, jóvenes y otros grupos poblacionales=30%. | Acumulado | 0% | 2020 | 40% | 100% |  |  |  | 100% | 5 | 6.8 |  |  |  | 11.8 | 1.8 | PGN - nación - funcionamiento | 3.2 | PGN - nación | 2.4 | PGN - nación - funcionamiento | 4.4 | PGN - nación | [12 empty] | 11.8
|  | 5.4 Desarrollar e implementar estrategia para contribuir a la estabilización, sostenibilidad de micronegocios informales con establecimiento y potencial de avanzar en formalización mediante pilotos desarrollados en el marco de un laboratorio social de inclusión productiva. | 1% | Si, 5.5 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Mipymes; iNNpulsa Colombia | Sandra Acero; Miguel Tirado | sacero@mincit.gov.co; mtirado@mincit.gov.co | 2021-01-15 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de una estrategia para contribuir a la estabilización, sostenibilidad de micronegocios informales con establecimiento y potencial de vincularse en el aparato productivo formal | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de una estrategia para contribuir a la estabilización, sostenibilidad de micronegocios informales con establecimiento y potencial de vincularse en el aparato productivo formal Hito 1. Documento con el diseño de una estrategia para contribuir a la estabilización, sostenibilidad de micronegocios informales con establecimiento y potencial de vincularse en el aparato productivo formal=30%. Hito 2. Implementación de la estrategia para contribuir a la estabilización, sostenibilidad de micronegocios informales con establecimiento y potencial de vincularse en el aparato productivo formal=50%. Hito 3. Informe de seguimiento a la implementación de la estrategia para contribuir a la estabilización, sostenibilidad de micronegocios informales con establecimiento y potencial de vincularse en el aparato productivo formal=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 100% |  |  |  | 100% | 800 | 800 |  |  |  | 1600 | 800 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 800 | PGN - nación - funcionamiento | [14 empty] | 1600
|  | 5.5 Desarrollar una estrategia para contribuir a la estabilización y sostenibilidad de micronegocios de población en pobreza y vulnerable, en el marco del laboratorio social de inclusión productiva cumpliendo con los criterios de focalización de la entidad. | 1% | Si, 5.4 | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Subdirección General de Programas y Proyectos | Juan Camilo Giraldo | juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co | 2021-01-01 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo de una estrategia para contribuir a la estabilización y sostenibilidad de micronegocios de población en pobreza y vulnerable, en el marco del laboratorio social de inclusión productiva cumpliendo con los criterios de focalización de la entidad | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo de una estrategia para contribuir a la estabilización y sostenibilidad de micronegocios de población en pobreza y vulnerable, en el marco del laboratorio social de inclusión productiva cumpliendo con los criterios de focalización de la entidad Hito 1. Diseño de estrategia para contribuir a la estabilización y sostenibilidad de micronegocios de población en pobreza y vulnerable=30%. Hito 2. Implementación de la estrategia para contribuir a la estabilización y sostenibilidad de micronegocios de población en pobreza y vulnerable=50%. Hito 3. Seguimiento a resultados de la estrategia para contribuir a la estabilización y sostenibilidad de micronegocios de población en pobreza y vulnerable=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 100% |  |  |  | 100% | [7 empty] | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 5.6 Diseñar e implementar un esquema de atención que considere diferentes puntos de suministro de información, presencial o virtual como la Red de Centros de Desarrollo Empresarial y demás puntos de atención a emprendedores, que propenda por una gestión eficaz de la información, y donde se pueda orientar a la población hacia la oferta programática de acuerdo con sus necesidades. | 1% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Mipymes; iNNpulsa Colombia | Sandra Acero; Patricia Pizano | sacero@mincit.gov.co; patricia.pizano@innpulsacolombia.com | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la definición de un esquema de atención y gestión de información que permita orientar a los emprendedores de manera oportuna hacia la oferta programática de acuerdo a sus necesidades. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de un esquema de atención y gestión de información que permita orientar a los emprendedores de manera oportuna hacia la oferta programática de acuerdo a sus necesidades Hito 1. Documento con diagnóstico de la oferta disponible en la Red de Centros Empresariales y posibilidades de ofrecer información por parte de la Red del Servicio Público de Empleo y otros puntos de atención a emprendedores, su uso por parte de los emprendedores y oportunidades de mejora en los canales de atención=20%. Hito 2. Documento con el diseño de un esquema de atención para emprendedores que permita orientar a la población hacia la oferta programática de acuerdo con sus necesidades, incluyendo oferta para unidades productivas de población en pobreza y víctima=40%. Hito 3. Implementar esquema de atención=40%. | Acumulado | 0% | 2020 | 35% | 70% | 100% |  |  | 100% | [7 empty] | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 5.7 Diseñar e implementar un proceso de focalización integral para la oferta programática en emprendimiento, con instrumentos de perfilamiento y caracterización, para la selección óptima de beneficiarios e identificación de potenciales emprendedores. | 1% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Inclusión Productiva; iNNpulsa Colombia; Dirección de Desarrollo Social; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Sandra Acero; Sergio Mendoza; Juan Giraldo; Cesar Augusto Merchán; Juan Sebastián Robledo | sacero@mincit.gov.co; sergio.mendoza@innpulsacolombia.com; juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co; camerchan@dnp.gov.co; jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance la implementación de un proceso de focalización integral para la oferta programática en emprendimiento y diseñar y aplicar un instrumento de perfilamiento y caracterización, para la selección óptima de beneficiarios e identificación de potenciales emprendedores. | Sumatoria del porcentaje de avance la implementación de un proceso de focalización integral para la oferta programática en emprendimiento y diseñar y aplicar un instrumento de perfilamiento y caracterización, para la selección óptima de beneficiarios e identificación de potenciales emprendedores Hito 1. Propuesta de diseño e implementación de proceso de focalización integral y del diseño de un instrumento de perfilamiento y caracterización=30%. Hito 2. Implementación de propuesta de proceso de focalización y aplicación del instrumento de perfilamiento y caracterización=50%. Hito 3. Informe técnico de seguimiento y resultado=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 40% | 60% | 100% |  |  | 100% | [7 empty] | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 5.8 Generar una definición de emprendimiento y empresa de mujeres y desarrollar mecanismos de recolección y análisis de información para su medición e impacto. | 1% | Sí, 1.7; 2.7 | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer/ Vicepresidencia de la República | Luisa Fernanda Vergel Criado | luisavergel@presidencia.gov.co | 2021-01-01 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para la recolección y análisis de información segmento empresarial mujer. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para la recolección y análisis de información segmento empresarial mujer Hito 1. Documento con el diseño de una estrategia para la recolección y análisis de información=50%. Hito 2. Implementación de la estrategia para la recolección y análisis de información=40%. Hito 3. Informe de seguimiento a la implementación de la estrategia para la recolección y análisis de información=10%. | Acumulación | 0% | 2020 | 35% | 65% | 100% |  |  | 100% | 200 | 200 | 200 |  |  | 600 | 200 | PGN - nación |  |  | 200 | PGN - nación |  |  | 200 | PGN - nación | [10 empty] | 600
|  | 5.9 Diseñar e implementar mecanismos de identificación de unidades productivas y micronegocios con posibilidad de rápido crecimiento y gestionar su enrutamiento hacia la oferta que potencie su desarrollo. | 1% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Servicio Nacional de Aprendizaje | Dirección de Mipymes; iNNpulsa Colombia; Dirección de Inclusión Productiva; Coordinación Nacional de Emprendimiento y del Fondo Emprender | Sandra Acero; Juan David Builes; Juan Camilo Giraldo; Carlos Arturo Gamba | sacero@mincit.gov.co; juan.builes@innpulsacolombia.com; juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co; cgamba@sena.edu.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance la implementación de un mecanismo de identificación de iniciativas productivas con posibilidad de rápido crecimiento. | Sumatoria del porcentaje de avance la implementación de un mecanismo de identificación de iniciativas productivas con posibilidad de rápido crecimiento Hito 1. Documento con caracterización y análisis de unidades productivas y micronegocios con potencial de rápido crecimiento y la propuesta de gestión de enrutamiento hacia la oferta que potencie su desarrollo=25%. Hito 2. Implementación de propuesta de enrutamiento hacia la oferta que potencie su desarrollo=55%. Hito 3. Informes de resultados sobre implementación de propuesta de gestión de enrutamiento de unidades productivas y micronegocios hacia la oferta que potencie su desarrollo=20%. | Acumulado | 0% | 2020 | 25% | 55% | 75% | 85% | 100% | 100% | 2150 | 2080 | 2080 | 2080 | 80 | 8470 | 2150 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 2080 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 2000 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 2000 | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 8230
|  | 5.10 Incluir información de los programas de apoyo al emprendimiento en el Registro Social, de tal manera que permita el monitoreo de los beneficiarios de los programas de apoyo al emprendimiento en las diferentes etapas de intervención. | 1% | No | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida; Dirección de Mipymes | Germán Briceño; Sandra Acero | gbriceno@dnp.gov.co; sacero@mincit.gov.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en la inclusión de información de los programas de apoyo al emprendimiento en el Registro Social, de tal manera que permita el monitoreo de los beneficiarios de los programas de apoyo al emprendimiento en las diferentes etapas de intervención. | Sumatoria del porcentaje de avance en la Inclusión de información de los programas de apoyo al emprendimiento en el registro social, de tal manera que permita el monitoreo de los beneficiarios de los programas en las diferentes etapas de intervención Hito 1. Definición de variables a incluir y gestión con entidades=30%. Hito 2. Cargue de información al Registro Social =60%. Hito 3. Capacitación para consulta de información=10%. | Acumulado | 0% | 2020 | 30% | 50% | 80% | 90% | 100% | 100% | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 202 | 35 | PGN - nación |  |  | 38 | PGN - nación |  |  | 40 | PGN - nación |  |  | 43 | PGN - nación |  |  | 46 | PGN - nación |  |  | 202
|  | 5.11 Diseñar e implementar un observatorio nacional para el emprendimiento y la microempresa. | 1% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Mipymes; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Sandra Acero; Juan Sebastián Robledo | sacero@mincit.gov.co; jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el establecimiento de un Observatorio para el Emprendimiento y la Microempresa (Sitio web y espacio(s) de atención físico) con documentos e informes analíticos a partir de la información compilada y generada. | Sumatoria del Porcentaje de avance en el establecimiento de un Observatorio para el Emprendimiento y la Microempresa (Sitio web y espacio(s) de atención físico) con documentos, informes e informes analíticos a partir de la información compilada y generada Hito 1. Documento con caracterización y diagnóstico de los principales indicadores necesarios en materia de emprendimiento al igual que la información requerida - disponible y plan de acción para el establecimiento del Observatorio para el emprendimiento y la microempresa=25%. Hito 2. Informe de seguimiento con los indicadores y productos que se van a medir/seguir a través del Observatorio indicando método de cálculo y línea base=20%. Hito 3. Informe de seguimiento con las primeras mediciones de los indicadores propuestos, análisis y otros documentos de interés a partir de los resultados obtenidos=20%. Hito 4. Sitio web/sistema de información en el que se publicará la información disponible, indicadores, análisis de resultados y otros documentos de interés en relación al Emprendimiento y la Microempresa=35%. | Acumulado | 0% | 2020 | 25% | 35% | 50% | 75% | 100% | 100% | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 200
|  | 5.12 Implementar y administrar el Sistema de Información de Actividades Económicas Informales (SIECI), como instrumento estadístico para identificar y caracterizar unidades económicas para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la formalización empresarial. | 1% | No | Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE; Dirección de Mipymes; Dirección de Inclusión Productiva | David Monroy Londoño; Sandra Acero; Juan Camilo Giraldo | DMonroyL@dane.gov.co; sacero@mincit.gov.co; juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la implementación y administración de un Sistema de Información de Actividades Económicas Informales (SIECI) para el seguimiento periódico. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación y administración de un Sistema de Información de Actividades Económicas Informales (SIECI) para el seguimiento periódico. Hito 1. Revisión de los requerimientos para el diseño del Sistema de información=20%. Hito 2. Diseño y puesta en marcha del Sistema de información=35%. Hito 3. Implementación del Sistema de información plenamente funcional=35%. Hito 4. Seis (6) informes con los principales hallazgos a partir de la información obtenida. Dos informes por año=10%. | Acumulado | 0% | 2020 | 55% | 90% | 93% | 96% | 100% | 100% | 667 | 674 | 680 | 687 | 694 | 3402 | 667 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 674 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 680 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 687 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 694 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 3402
|  | 5.13 Desarrollar estudios de evaluación de impacto y/o de resultados de sus respectivos programas de apoyo para el emprendimiento e implementarán un plan de ajuste con las recomendaciones. | 1% | No | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Departamento Nacional de Planeación | Subdirección General de Programas y Proyectos; Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Juan Camilo Giraldo; Olga Lucia Romero | juan.giraldo@prosperidadsocial.gov.co; oromero@dnp.gov.co | 2023-01-15 | 2025-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo de estudios de evaluación de impacto de los programas para el emprendimiento del SENA e implementación de ajustes por recomendaciones. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el desarrollo de estudios de evaluación de impacto de los programas para el emprendimiento del SENA e implementación de ajustes por recomendaciones Hito 1. Diseño de la evaluación de impacto que incluya: las preguntas de evaluación más relevantes del programa a responder, identificación de la muestra y metodología de evaluación apropiada y detalles del plan para la implementación de la evaluación de impacto=30%. Hito 2. Realización del estudio de evaluación de impacto y presentación de resultados y recomendaciones=30%. Hito 3. Implementación de ajustes en el(los) programas según recomendaciones del estudio=40%. | Acumulado | 0% | 2022 |  |  | 30% | 60% | 100% | 100% | [15 empty] | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 5.14 Desarrollar estudios de evaluación de impacto de los programas de apoyo para el emprendimiento de SENA e implementar un plan de ajuste con las recomendaciones. | 1% | No | Servicio Nacional de Aprendizaje; Departamento Nacional de Planeación | Coordinación Nacional de Emprendimiento y del Fondo Emprender; Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Carlos Arturo Gamba; Olga Lucía Romero | cgamba@sena.edu.co; oromero@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo de estudios de evaluación de impacto de los programas para el emprendimiento del SENA e implementación de ajustes por recomendaciones. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el desarrollo de estudios de evaluación de impacto de los programas para el emprendimiento del SENA e implementación de ajustes por recomendaciones Hito 1. Diseño de la evaluación de impacto que incluya: las preguntas de evaluación más relevantes del programa a responder, identificación de la muestra y metodología de evaluación apropiada y detalles del plan para la implementación de la evaluación de impacto=30%. Hito 2. Realización del estudio de evaluación de impacto y presentación de resultados y recomendaciones=30%. Hito 3. Implementación de ajustes en el(los) programas según recomendaciones del estudio=40%. | Acumulado | 0% | 2020 | 30% | 60% | 100% |  |  | 100% | [7 empty] | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento
|  | 5.15 Desarrollar estudios de evaluación de impacto de los programas de apoyo para el emprendimiento de MinCIT e implementar un plan de ajuste con las recomendaciones. | 1% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | iNNpulsa Colombia; Dirección de Mipymes; Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Rosana Velasco; Sandra Acero; Olga Lucia Romero | rosana.velasco@innpulsacolombia.com; sacero@mincit.gov.co; oromero@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el desarrollo de estudios de evaluación de impacto de los programas para el emprendimiento de MinCIT e iNNpulsa, e implementación de ajustes por recomendaciones. | Sumatoria en el porcentaje de avance en el desarrollo de estudios de evaluación de impacto de los programas para el emprendimiento de MinCIT e iNNpulsa, e implementación de ajustes por recomendaciones Hito 1. Diseño de la evaluación de impacto que incluya: las preguntas de evaluación más relevantes del programa a responder, identificación de la muestra y metodología de evaluación apropiada y detalles del plan para la implementación de la evaluación de impacto=30%. Hito 2. Realización del estudio de evaluación de impacto y presentación de resultados y recomendaciones=30%. Hito 3. Implementación de ajustes en el(los) programas según recomendaciones del estudio=40%. | Acumulado | 0% | 2020 | 30% | 60% | 100% |  |  | 100% | 300 |  |  |  |  | 300 | 300 | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento | [10 empty] | 300
|  | 5.16 Desarrollar estudios de evaluación de impacto y/o de resultados de los programas de apoyo para el emprendimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e implementar un plan de ajuste con las recomendaciones. | 1% | No | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos; Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Sergio Enrique Ramirez Payares; Olga Lucia Romero | sergio.ramirez@minagricultura.gov.co; oromero@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2021-12-31 | Producto | Numero de estudios de evaluación de impacto y/o de resultado desarrollados para los programas para el emprendimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con su respectivo plan de recomendaciones. | Sumatoria del numero de estudios de evaluación de impacto y/o de resultado desarrollados para los programas para el emprendimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con su respectivo plan de recomendaciones. | Acumulado | 1 | 2020 | 3 |  |  |  |  | 3 | 1400 |  |  |  |  | 1400 | 700 | PGN - nación | 700 | Otros | [16 empty] | 1400
|  | 5.17 Diseñar e implementar una estrategia de asesoría y acompañamiento para el desarrollo de líneas bases y medición de impacto de los programas de emprendimiento y aceleración impulsados por las cámaras de comercio. | 1% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial | Juan Sebastián Robledo | jsrobledo@dnp.gov.co | 2021-07-01 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia de asesoría y acompañamiento para el desarrollo de líneas bases y medición de impacto de los programas de emprendimiento y aceleración impulsados por las cámaras de comercio. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia de asesoría y acompañamiento para el desarrollo de líneas bases y medición de impacto de los programas de emprendimiento y aceleración impulsados por las cámaras de comercio Hito 1. Diseño de la estrategia y contenidos para las capacitaciones=20%. Hito 2. Acompañamiento en el desarrollo de talleres y asesorías con las cámaras de comercio=50%. Hito 3. Socialización de resultados=30%. | Acumulado | 0% | 2020 | 50% | 100% |  |  |  | 100% | 338.5 | 174 |  |  |  | 512.5 | 338.5 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 174 | PGN - nación - funcionamiento | [14 empty] | 512.5
|  | 5.18 Diseñar e incorporar un sistema de mapeo y seguimiento de las evaluaciones de los programas de emprendimiento, a nivel nacional y regional, que permita identificar fuentes de financiación de los estudios, periodicidad, metodología aplicada, principales resultados, entre otros factores. | 1% | No | Departamento Nacional de Planeación | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial; Dirección de Desarrollo Social | Olga Lucía Romero; Juan Sebastián Robledo; Cesar Augusto Merchán | oromero@dnp.gov.co; jsrobledo@dnp.gov.co; camerchan@dnp.gov.co | 2021-01-15 | 2025-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un sistema de mapeo y seguimiento para las evaluaciones de los programas de emprendimiento a nivel nacional y regional. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de un sistema de mapeo y seguimiento para las evaluaciones de los programas de emprendimiento a nivel nacional y regional Hito 1. Documento con la revisión de los requerimientos y propuesta de diseño del sistema de mapeo y seguimiento y la puesta en marcha del sistema de mapeo y seguimiento=55%. Hito 2. Implementación del sistema de mapeo y seguimiento plenamente funcional con informes periódicos, con los principales hallazgos y resultados a partir de la información obtenida=45%. | Acumulado | 0% | 2020 | 55% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 176 | 176 | 88 | 44 | 44 | 528 | 176 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 176 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 88 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 44 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 44 | PGN-propios- funcionamiento |  |  | 528
|  | 5.19 Elaborar y proponer cambios en el marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. | 1% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Mipymes; iNNpulsa Colombia | Sandra Acero; Orlando Beltrán | sacero@mincit.gov.co; Orlando.beltran@innpulsacolombia.com | 2021-01-15 | 2022-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración y propuesta de cambios en el marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. | Sumatoria en el porcentaje de avance en la elaboración y propuesta de cambios en el marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad Hito 1. Elaboración y presentación de un proyecto de ley=20%. Hito 2. Expedición de las reglamentaciones de artículos, cuando aplique, una vez expedida la Ley=50%. Hito 3. Informes de seguimiento y evaluación frente a la implementación de la Ley que se haya expedido=30%. | Acumulado | 0% | 2020 | 70% | 100% |  |  |  | 100% | 160 | 160 |  |  |  | 320 | 160 | PGN - nación - funcionamiento |  |  | 160 | PGN - nación - funcionamiento | [14 empty] | 320
|  | 5.20 Establecer planes para la simplificación y virtualización de los trámites de cierre y liquidación de empresas y su incorporación a la Ventanilla Única Empresarial (VUE), como mecanismo de orientación de empresarios y Cámaras de Comercio, entre otros actores, para la utilización e implementación de mecanismos expeditos para la reorganización y liquidación de empresas. | 1% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación; Superintendencia de Sociedades | Dirección de Mipymes; Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial; Delegatura de procesos de insolvencia | Sandra Acero; Juan Sebastián Robledo; Susana Hivdegi | sacero@mincit.gov.co; jsrobledo@dnp.gov.co; SHidvegi@supersociedades.gov.co | 2021-01-15 | 2023-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el establecimiento de planes para la simplificación y virtualización de los trámites de cierre y liquidación de empresas y su incorporación a la Ventanilla Única Empresarial (VUE). | Sumatoria en el porcentaje de avance en el establecimiento de planes para la simplificación y virtualización de los trámites de cierre y liquidación de empresas y su incorporación a la Ventanilla Única Empresarial (VUE) Hito 1. Documento con el mapeo de trámites de cierre, liquidación de empresas y propuesta para su simplificación, virtualización e incorporación a través de la ventanilla única empresarial=20%. Hito 2. Diseño de campañas de orientación y formación dirigida a los empresarios, funcionarios y técnicos de las Cámaras de Comercio en temas de reorganización y liquidación de empresas=20%. Hito 3. Implementación de campañas=25%. Hito 4. Incorporación de al simplificación y virtualización de trámites para cierre y liquidación de empresas en la ventanilla única empresarial=25%. Hito 5. Documento con reporte de resultados y recomendaciones sobre la implementación de estos mecanismos expeditos para la reorganización y liquidación de empresas en las diferentes regiones del país=10%. | Acumulado | 0% | 2020 | 40% | 70% | 100% |  |  | 100% | 300 |  |  |  |  | 300 | 300 | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento |  |  |  | PGN - nación - funcionamiento | [10 empty] | 300
[19 empty] | Costos y recursos asignados totales |  |  |  | 48889.34 | 45437.82 | 48706.34 | 35439.34 | 34488 | 212960.84 | 42440.34 |  |  |  | 39103.82 |  |  |  | 42608.34 |  |  |  | 35359.34 |  |  |  | 34408 |  |  |  | 193919.84
[17 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [11 empty] | -6449 |  |  |  | -6334 |  |  |  | -6098 |  |  |  | -80 |  |  |  | -80 |  |  |  | -19041 | -8.941%
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política. | [32 empty] | 39095.42 |  | 8.4
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
Corte No. 1 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 2 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 3 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. N MM/AA | 1.
2.
3.

## Indicadores de Resultado (IR)
Seguimiento al avance de los indicadores de resultado
Indicador de cumplimiento | [7 empty] | Avance de los resultados
Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Línea base |  | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Corte No. 1: MM/AAAA |  | Corte No. 2 MM/AAAA |  | Corte No. 4 MM/AAAA |  | Corte No. 5 MM/AAAA |  | Corte No. 6 MM/AAAA |  | Corte No. 7 MM/AAAA |  | Corte No. 8 MM/AAAA |  | Corte No. 9 MM/AAAA
|  | Valor | Año |  |  |  |  | Indicador Año 1 | % de avance Año 1 | Indicador Año 1 | % de avance Año 1 | Indicador Año 2 | % de avance Año 2 | Indicador Año 2 | % de avance Año 2 | Indicador Año 3 | % de avance Año 3 | Indicador Año 3 | % de avance Año 3 | Indicador Año 4 | % de avance Año 4 | Indicador Año 4 | % de avance Año 4
Porcentaje de creación o constitución del negocio por oportunidad** | Distribución de micronegocios con motivo principal para la creación o constitución del negocio la identificación de una oportunidad de negocio. DANE - Encuesta Micronegocios | 28.8% | 2019 | 29% | 32% | 35% | 38%
Puntaje en fomento de capital emprendedor y privado | Puesto en la región. Ranking realizado por la Asociación Latinoamericana de Capital Privado y Capital Emprendedor (LAVCA) | 4 | 2018 | 4 | 3 | 3 | 2
Distribución de micronegocios según acceso o uso de internet | Porcentaje de micronegocios con acceso a internet. DANE - Encuesta Micronegocios | 23.9% | 2019 | 25% | 30% | 35% | 40%
Reducción de atomización de recursos (mapeo ArCo) | Porcentaje de la oferta dirigida a emprendimiento con un presupuesto inferior a $1000 millones, según el mapeo de Articulación para el Emprendimiento (ArCo - DNP) | 47% | 2020 | 30% | 24% | 20% | 15%

## Hoja de Vida IR #1
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DE RESULTADO 1
Características generales | Nombre del indicador | Porcentaje de creación o constitución del negocio por oportunidad
| Relación entre el indicador de resultado y acciones | Este indicador se encuentra relacionado con las siguientes acciones: 1.4; 1.7; 1.8; 2.13
| Estrategia transversal / Regional | II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
| Objetivo | Objetivo 1: Fortalecer el desarrollo de habilidades y fomentar una cultura emprendedora para mejorar las competencias de los emprendedores, las capacidades productivas y de crecimiento de sus negocios, así como para generar reconocimiento y apoyo de la actividad emprendedora en el país.
Programa (PND)
| Sector | Comercio, Industria y Turismo |  |  |  |  | Entidad | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
| Descripción | Medir el porcentaje de micronegocios con motivo principal para la creación o constitución del negocio la identificación de una oportunidad de negocio a partir de la Encuesta de Microestablecimientos del DANE.
Medición | Fórmula de cálculo | Sumatoria de creación o constitución por oportunidad de negocio en el mercado /Total de encuestados que respondieron Motivo principal para la creación o constitución del negocio.
Unidad de medida
|  | Kilómetros |  | Toneladas |  | Programas |  | Días |  | Tasa
|  | Hectáreas |  | Habitantes |  | Acuerdos |  | Porcentaje | X | Índice
|  | Otro |  | Cuál?
Línea Base (LB)
|  | LB | 28.8% |  | Fecha de LB | 2019 |  | Fuente LB | Encuesta de Micronegocios - DANE
Metas
|  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
|  |  | 29% |  | 32% |  | 35% |  | 38%
| Metodología de medición | A partir del módulo de emprendimiento de la Encuesta de Micronegocios, tomar la pregunta ¿Cuál fue el motivo principal por el que usted inició este negocio o actividad económica? (P3051) y contabilizar el número de personas, del total, los que seleccionaron "Lo identificó como una oportunidad de negocio en el mercado"
| Fuentes de información | Encuesta de Micronegocios - DANE
| Días de rezago | 90
| Serie disponible | 2019
Seguimiento | Avance
|  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
|  |  | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM
Avance
% de avance
Fecha de medición
| Datos del responsable del indicador | Nombre funcionario: |  | Juan Pablo García
|  | Cargo: |  | Subdirector de Ciencia Tecnología e Información
|  | Entidad: |  | Departamento Nacional de Planeación
|  | Dependencia: |  | Subdirección de Ciencia Tecnología e Información
|  | Correo electrónico: |  | juangarcia@dnp.gov.co
|  | Teléfono: |  | 381 5000 ext. 19041
Observaciones

## Hoja de Vida IR #2
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DE RESULTADO 2
Características generales | Nombre del indicador | Puntaje en fomento de capital emprendedor y privado
| Relación entre el indicador de resultado y acciones | Este indicador se encuentra relacionado con las siguientes acciones: 2.5, 2.7, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15.
| Estrategia transversal / Regional | II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
| Objetivo | Objetivo 2: Mejorar el acceso y la sofisticación de mecanismos de financiamiento para apoyar a los emprendimientos en sus diferentes etapas de crecimiento e incentivar la consolidación de un ecosistema de inversión y financiación con énfasis en el emprendimiento.
Programa (PND)
| Sector | Comercio, industria y turismo |  |  |  |  | Entidad | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de iNNpulsa
| Descripción | Medir los avances del país en el ranking realizado por la Asociación Latinoamericana de Capital Privado y Capital Emprendedor (LAVCA). El impulso al financiamiento de los emprendedores en etapa inicial es clave para su sostenibilidad; Colombia invierte en VC y PE menos del 0,16 % de su producto interno bruto (PIB), por debajo de países de la región como Brasil, Perú y Uruguay y de referentes mundiales como Reino Unido e Israel. El objetivo de este indicador es disminuir la posición de Colombia en el ranking, pues entre mas cercano a 1 el nivel de fomento a capital emprendedor y privado del país está mejor consolidado.
Medición | Fórmula de cálculo | Puesto en la región. Ranking realizado por la Asociación Latinoamericana de Capital Privado y Capital Emprendedor (LAVCA)
Unidad de medida
|  | Kilómetros |  | Toneladas |  | Programas |  | Días |  | Tasa
|  | Hectáreas |  | Habitantes |  | Acuerdos |  | Porcentaje |  | Índice
|  | Otro |  | Cuál? | puesto en el ranking
Línea Base (LB)
|  | LB | 4 |  | Fecha de LB | 2018 |  | Fuente LB | Asociación Latinoamericana de Capital Privado y Capital Emprendedor (LAVCA)
Metas
|  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
|  |  |  | 4 | 3 |  | 3 |  | 2
| Metodología de medición | Posición publicada directamente por la Asociación Latinoamericana de Capital Privado y Capital Emprendedor (LAVCA).
| Fuentes de información | Asociación Latinoamericana de Capital Privado y Capital Emprendedor (LAVCA).
Días de rezago
| Serie disponible | Marzo
Seguimiento | Avance
|  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
|  |  | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM
Avance
% de avance
Fecha de medición
| Datos del responsable del indicador | Nombre funcionario: |  | Juan Pablo García
|  | Cargo: |  | Subdirector de Ciencia Tecnología e Información
|  | Entidad: |  | Departamento Nacional de Planeación
|  | Dependencia: |  | Subdirección de Ciencia Tecnología e Información
|  | Correo electrónico: |  | juangarcia@dnp.gov.co
|  | Teléfono: |  | 381 5000 ext. 19041
Observaciones

## Hoja de Vida IR #3
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DE RESULTADO 3
Característifcas generales | Nombre del indicador | Porcentaje de micronegocios con acceso a internet
| Relación entre el indicador de resultado y acciones | Este indicador se encuentra relacionado con las siguientes acciones: 1.7; 4.1; 4.2
| Estrategia transversal / Regional | II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
| Objetivo | Objetivo 4: Facilitar el desarrollo tecnológico y la innovación en los emprendimientos, para fortalecer su potencial de crecimiento y competitividad en los mercados actuales.
Programa (PND)
| Sector | Comercio, Industria y Turismo |  |  |  |  | Entidad | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
| Descripción | Medir el porcentaje de micronegocios que cuentan con acceso a internet a partir de la Encuesta de Microestablecimientos del DANE.
Medición | Fórmula de cálculo | Sumatoria de acceso o utilización de servicios de internet = 1/ Total de encuestados que respondieron sobre el acceso o utilización de servicios de internet
Unidad de medida
|  | Kilómetros |  | Toneladas |  | Programas |  | Días |  | Tasa
|  | Hectáreas |  | Habitantes |  | Acuerdos |  | Porcentaje | X | Índice
|  | Otro |  | Cuál?
Línea Base (LB)
|  | LB | 23.9% |  | Fecha de LB | 2019 |  | Fuente LB | Encuesta de Micronegocios - DANE
Metas
|  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
|  |  | 25% |  | 30% |  | 35% |  | 40%
| Metodología de medición | A partir del módulo de TIC de la Encuesta de Micronegocios, tomar la pregunta ¿Este negocio o actividad tiene acceso o utiliza el servicio de internet? (P2524), contabilizar el número de personas que respondieron si y dividir sobre el total de personas que respondieron.
| Fuentes de información | Encuesta de Micronegocios - DANE
| Días de rezago | 90
| Serie disponible | 2019
Seguimiento | Avance
|  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
|  |  | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM
Avance
% de avance
Fecha de medición
| Datos del responsable del indicador | Nombre funcionario: |  | Juan Pablo García
|  | Cargo: |  | Subdirector de Ciencia Tecnología e Información
|  | Entidad: |  | Departamento Nacional de Planeación
|  | Dependencia: |  | Subdirección de Ciencia Tecnología e Información
|  | Correo electrónico: |  | juangarcia@dnp.gov.co
|  | Teléfono: |  | 381 5000 ext. 19041
Observaciones

## Hoja de Vida IR #4
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DE RESULTADO 4
Característifcas generales | Nombre del indicador | Reducción en la atomización de recursos
| Relación entre el indicador de resultado y acciones | Este indicador se encuentra relacionado con las siguientes acciones: 1.1; 5.1; 5.2; 5.16
| Estrategia transversal / Regional | II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
| Objetivo | Objetivo 5: Fortalecer la arquitectura institucional para lograr una oferta pública articulada, eficiente, oportuna y basada en evidencia, que brinde condiciones habilitantes al ecosistema emprendedor.
Programa (PND)
| Sector | Administración pública central |  |  |  |  | Entidad | Departamento Nacional de Planeación
| Descripción | Porcentaje de la oferta dirigida a emprendimiento con un presupuesto inferior a $1000 millones, según el mapeo de Articulación para el Emprendimiento (ArCo - DNP)
Medición | Fórmula de cálculo | Sumatoria del número de instrumentos ofrecidos para emprendimiento < 1.000 millones /Total de instrumentos ofrecidos a emprendimiento.
Unidad de medida
|  | Kilómetros |  | Toneladas |  | Programas |  | Días |  | Tasa
|  | Hectáreas |  | Habitantes |  | Acuerdos |  | Porcentaje | X | Índice
|  | Otro |  | Cuál?
Línea Base (LB)
|  | LB | 47% |  | Fecha de LB | 2020 |  | Fuente LB | Metodología para la Articulación - ArCo -. DNP
Metas
|  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
|  |  | 30% |  | 24% |  | 20% |  | 15%
| Metodología de medición | A partir de los resultados anuales de las iteraciones de la metodología ArCo, filtrar el número de instrumentos dirigidos a emprendimiento (Emprendimiento = sí) y a partir de allí contabilizar cuantos instrumentos, del total, tienen recursos (PGN,SGR, OTROS) tienen un valor inferior a 1.000 millones de pesos.
| Fuentes de información | ArCo - DNP
| Días de rezago | 90
| Serie disponible | 2020
Seguimiento | Avance
|  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
|  |  | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM
Avance
% de avance
Fecha de medición
| Datos del responsable del indicador | Nombre funcionario: |  | Juan Pablo García
|  | Cargo: |  | Subdirector de Ciencia Tecnología e Información
|  | Entidad: |  | Departamento Nacional de Planeación
|  | Dependencia: |  | Subdirección de Ciencia Tecnología e Información
|  | Correo electrónico: |  | juangarcia@dnp.gov.co
|  | Teléfono: |  | 381 5000 ext. 19041
Observaciones

## Instrucciones PAS (hidden)
Instrucciones para el diligenciamiento del Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Pasos | Descripción
Paso 0. Datos básicos | Diligencie el plan de acción y seguimiento comenzando por los datos básicos tales como: a. Título del documento. b. Dirección técnica o grupo responsable (utilice el desplegable y elija la dirección técnica o grupo responsable). c. Entidades líderes, deben ser las que pertenecen al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). d. Objetivo general. Los campos "Documento No. CONPES" y "Fecha de aprobación" se diligenciarán conforme se haya aprobado el documento en la sesión de CONPES. La "Fecha de actualización" se debe actualizar cada vez que se entregue una versión del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) al Grupo CONPES. La fecha de aprobación y la fecha de actualización deben seguir este formato: DD/MM/AAAA.
Paso 1. Plan de acción | a. Objetivos específicos: Se deben escribir así: Objetivo 1: Implementar… Objetivo 2: Diseñar… Los objetivos deben ir acompañados de un verbo y deben derivarse del objetivo general, para ver más detalles de cómo formular los objetivos específicos por favor diríjase a la "Guía Metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/EC-G01%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20y%20seguimiento%20Doc%20Conpes.Pu.pdf) Defina la ponderación de cada objetivo de acuerdo a su nivel de importancia en el cumplimiento del objetivo general de la política. Tenga en cuenta que la ponderación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones debe ser igual a 100%.
b. Acciones: Cada objetivo específico debe tener acciones asociadas para su cumplimiento y deben ir acompañadas de un verbo. Las acciones deben escribirse de la siguiente forma: 1.1 Elaborar... En este caso, la numeración 1.1 indica que la acción es la número 1 y corresponde al objetivo 1. Todas las acciones deben ser numeradas siguiendo la secuencia descrita. Defina la ponderación de las acciones de acuerdo a su nivel de importancia dentro del cumplimiento del objetivo específico relacionado. Tenga en cuenta, que la ponderación debe estar expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones de las acciones de un objetivo específico dado debe ser igual a la ponderación de dicho objetivo. Adicionalmente, la suma total de la ponderación de las acciones debe ser igual a 100%.
c. Relaciones entre acciones: Indique si la acción formulada depende de la ejecución de otra acción. En caso de que no exista relación escriba la palabra No, en caso contrario indique el número de la acción o las acciones que estén relacionadas con la acción después de la palabra Sí (ejemplo: Sí, 2.3).
d. Responsables de la ejecución: Se debe escribir el nombre de las entidades y las direcciones/subdirecciones/dependencias/grupos responsables de ejecutar las acciones. Para ello, escriba nombres completos y evite el uso de siglas. Las dependencias de una misma entidad deben ser separadas por un punto seguido "." (ejemplo: Dirección de Desarrollo Social. Dirección de Desarrollo Empresarial) La información de contacto corresponde a la persona responsable de reportar la ejecución de la acción. Los nombres deben ir acompañados por los correos electrónicos.
e. Tiempo de ejecución: Escriba las fechas de inicio y finalización de las acciones. El tiempo de ejecución debe seguir el formato: DD/MM/AAAA. Recuerde que una fecha no es un año ni un trimestre.
f. Indicadores de cumplimiento: Para esta sección tenga en cuenta los siguientes pasos: - Seleccione el tipo de indicador de acuerdo a la lista desplegable que aparece en la columna denominada "Tipo". - Indique el nombre del indicador que permite hacer seguimiento a la acción. Se aconseja que en el indicador se añada el verbo en participio de la acción (ejemplo: casas construidas, capacitaciones realizadas). No se recomienda el uso de mediciones binarias, cuando la meta sea cumplir con un elemento (un documento elaborado, un libro publicado, un diagnóstico realizado...), se recomienda que el indicador se formule como "Porcentaje de avance" (ejemplo: Porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro sobre la historia del municipio de Armero.). Evite escribir símbolos como "%", escriba las palabras completas (porcentaje). - Indique la fórmula de cálculo del indicador. Recuerde que debe haber perfecta coherencia entre el indicador, la fórmula de cálculo y las unidades de las metas. Cuando la meta sea cumplir con un elemento se recomienda que la fórmula de cálculo se escriba como la sumatoria del porcentaje de avance según los hitos propuestos. Ejemplo: Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro (Espacio entre la fórmula principal e hitos) Hito 1. Elaboración de 3 de 6 capítulos del libro=10% Hito 2. Elaboración de 6 de 6 capítulos del libro=50% Hito 3. Aprobación de la versión final del libro=35% Hito 4. Publicación del libro en librerías=5%) - Indique la forma de acumulación entre flujo, acumulado, reducción y reducción acumulada. El indicador será de flujo si busca medir los logros en aquellas actividades que se repiten en el tiempo de duración de la acción sin que los resultados de un año afecten los del año anterior. El indicador será acumulado si busca medir el resultado obtenido en un año determinado, incluyendo el resultado de años anteriores. El indicador será de reducción si busca medir los esfuerzos por disminuir un valor que se tiene a un año determinado. El indicador será de reducción acumulada si busca disminuir un valor que se tiene a un año determinado incluyendo el resultado de años anteriores. Para ver más detalles de cómo determinar la forma de acumulación de los indicadores por favor diríjase a la "Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%2013.pdf) - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta y ser congruente con el nombre del indicador y su respectiva fórmula de cálculo. - Indique las metas anuales del indicador -de acuerdo a su periodo de ejecución- solo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos); no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada cuando haya lugar. En los casos en los que el indicador cuente con línea de base en valores absolutos, por favor adicione este valor a las metas definidas. - No formule varios indicadores para una sola acción. Cada acción debe tener asociado un indicador de seguimiento, evite agrupaciones de indicadores.
g. Costo de las acciones: Indique el costo de las acciones en millones de pesos, es decir los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
h. Recursos asignados para las acciones: Indique los recursos asignados en millones de pesos y sus fuentes para cada vigencia. Puede haber distintos recursos y fuentes para una misma acción. Totalice los recursos por acción y por vigencia. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía, pero por favor especifique con claridad su fuente. Los recursos deben estar en pesos del año de la aprobación del documento.
i. Diferencia ente el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones: Si bien existe una fórmula predeterminada, favor verifique se haya calculado la diferencia entre el total de los recursos asignados para el cumplimiento de las acciones y el costo total de las mismas por vigencia con el fin de identificar si la política está financiada o desfinanciada.
Paso 2. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de la acción: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas anuales (acumuladas) establecidas. - Elimine o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes de seguimiento. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
b. Avance acumulado financiero de la acción: - El avance acumulado financiero de la acción debe estar expresado en millones de pesos. - El porcentaje de avance financiero de la acción se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance financiero de la acción Ni= (avance acumulado financiero de la acción Ni en el corte N/ total recursos asignados para la acción Ni en el año del corte). Si la acción Ni comenzó en el año 1 y termina en el año 3, el porcentaje de avance financiero para los cortes del año 2 tendrá como denominador la suma de los recursos asignados para la acción Ni en los años 1 y 2. - El avance acumulado financiero de las acciones para cada corte se calcula con las siguientes fórmulas: Avance total financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]. Porcentaje de avance financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]/ [Total de recursos asignados para el año del corte]. Este denominador irá cambiando según el paso de los años. Para las fechas de corte el año 1, será el total de recursos asignados para el año; para los cortes del año 2 será la suma de los recursos asignados en el año 1 y el año 2. - Elimine y/o adiciones columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
c. Porcentaje de cumplimiento acumulado de los objetivos: - El avance del cumplimiento de los objetivos específicos del documento CONPES tiene la siguiente fórmula: Porcentaje de avance de cumplimiento del objetivo J en el corte N = [(Porcentaje de avance de la acción 1 del objetivo J en el corte N)*(ponderación acción 1 del objetivo J) +..+ (Porcentaje de avance de la acción Ni del objetivo J en el corte N)* (ponderación acción Ni del objetivo J) / (Importancia relativa del objetivo J)*100% ]. Esto se logra hacer de manera más expedita con la función de Excel SUMAPRODUCTO de manera que se escogen las dos columnas, de ponderación y avance porcentual y la función hace el cálculo descrito anteriormente. - Asegúrese de aplicar la fórmula correctamente, incluyendo los valores de los porcentajes de avance y de las ponderaciones de las acciones que componen cada objetivo específico. - Actualice el cálculo de la fórmula conforme al : i) Número de acciones de cada objetivo (adición de filas); ii) Corte evaluado de seguimiento, ya que la fórmula está indicando el avance del objetivo 1 para el corte No.1. Es decir, que a medida que se reporta la información de los cortes de seguimiento establecidos en el documento CONPES, la fórmula debe actualizarse con los porcentajes de avance acumulado de las acciones correspondientes al corte que se esté analizando. Por ejemplo, si se quiere calcular el porcentaje acumulado de cumplimiento de avance del objetivo 2 para el corte No. 2 la fórmula es la siguiente: Porcentaje de avance de cumplimiento objetivo 2 en el corte 2 = [(% de avance de la acción 2.1 en el corte 2)* (ponderación acción 2.1) +..+ (% de avance de la acción 2i en el corte 2) * (ponderación acción 2i) / (Importancia relativa del objetivo 2)*100%]. Con la función de Excel señalada arriba, se tendrá: SUMAPRODUCTO (Columna de ponderaciones de las acciones del objetivo 2; columna de avances porcentuales de las acciones del objetivo 2). - El avance del cumplimiento del objetivo general del documento CONPES, corresponde a la sumatoria de los porcentajes de avance de los objetivos específicos.
Paso 3. Balance cualitativo | Responda las preguntas que están en la sección de balance cualitativo y actualice los datos de contacto de los responsables del reporte de las acciones en los casos que haya lugar.
Instrucciones para el diligenciamiento de la hoja de vida de los indicadores de resultados
Pasos | Descripción
Paso 1. Características generales | a. Nombre del indicador: - Escribir el nombre del indicador, el cual debe ser corto y dar cuenta de lo que está midiendo.
b. Relación con las acciones: -Indicar de cuáles acciones dentro del PAS depende este indicador.
c. Las siguientes secciones deben ser diligenciadas por el Grupo CONPES del DNP: - Estrategia transversal/regional - Objetivo - Programa del PND
d. Sector: - Sector responsable de este indicador
e. Descripción: - Define la información que el indicador va a proporcionar. Identifica los principales aspectos por los cuales se definió el indicador. Este campo debe responder a las preguntas: ¿qué va a medir? y ¿por qué es importante medirlo?. También se debe indicar si el objetivo del indicador es aumentar, reducir o mantener dentro de un rango.
Paso 2. Medición | a. Fórmula de cálculo: Escribir la expresión matemática con la cual se calcula el indicador
b. Unidad de medida: Escribir el parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
c. Periodicidad de medición: Explicar la frecuencia con la cual se miden los resultados.
d. Línea base: - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. - El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta. - Se debe especificar la fuente de información usada para obtener el dato y la fecha a la que corresponde.
e. Metas: - Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar el indicador en un periodo específico (año). - Indique la meta del indicador, sólo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos), no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada. - En los casos en los que el indicador cuente con línea de base, por favor adiciones este valor a las metas definidas.
f. Metodología de la medición: Describa el proceso técnico para poder reportar el indicador; es decir, el proceso que se sigue para obtener los datos y realizar los cálculos necesarios.
Fuentes de medición: Escriba las entidades y sistemas de información encargados de la producción o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador.
h. Días de rezago: Escriba los días que tarda la información para estar disponible después de cumplido el periodo de medición.
i. Serie disponible: Indique la fecha desde la cuál es posible tener acceso a la serie de datos del indicador.
Paso 3. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de resultado: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en términos porcentuales o valores absolutos, dependiendo de cómo fue formulado el indicador de seguimiento. El registro de las metas debe ser acumulado y debe corresponder a la fechas de corte de seguimiento. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas establecidas en los cortes de seguimiento.
b) Datos del responsable del indicador: - Se debe escribir el nombre de la persona responsable de reportar la información de avance de este indicador en los términos presentados en la ficha técnica. - Para el campo de entidad y dependencia escriba nombres completos y evite el uso de siglas.
Paso 4. Observaciones | Escriba los comentarios que deban tenerse en cuenta sobre el indicador, y que no fueron recogidos a través de la ficha técnica. Incluye comentarios que se consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador.
Paso 5. Tabla de Indicadores | A partir de la hoja de vida de cada indicador de resultado, diligencie los campos requeridos en la pestaña de Indicadores de resultado (IR).
Recomendaciones de forma
1. No modifique el formato del Plan de acción y seguimiento en cuanto a: tipo de letra, nombres de las columnas y de las filas, bordes, colores de las celdas, formatos de las columnas correspondientes nombradas "% de avance".
2. En el Plan de Acción, elimine y/o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones, vigencias y cortes. Asegúrese de mantener el formato cuando adicione y/o elimine columnas y filas.
3. Asegúrese de aplicar y copiar en el Plan de Acción las fórmulas de cálculo para las filas y columnas que tienen fórmulas: "Avance acumulado", "% de avance", "%de cumplimiento acumulado de los objetivos", "Avance de las acciones" y "Avance financiero".
4. Haga buen uso de las normas ortográficas. No use mayúsculas sostenidas, alterne entre mayúscula y minúscula.

## Sheet1 (hidden)
Acción | Entidad | Costo1 | Costo2 | Costo3 | total_costos | index | lider
1.3. Definir las habilidades blandas que debe adquirir el potencial emprendedor para cada una de las fases del emprendimiento y proponer ajustes y articulación de la oferta programática de las entidades del nivel nacional teniendo en cuenta los requerimientos de habilidades establecidos. | Servicio Nacional de Aprendizaje; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | 49500000 | 50985000 | 52514550 | 262802222 | 1.3. | Servicio Nacional de Aprendizaje | Costo1 | 0
1.2. Identificar las necesidades de actividades con enfoque psicosocial para emprendedores de población víctima y realizar la transfierencia de conocimiento, metodologías y protocolos a las entidades para su implementación | Unidad de Víctimas; Ministerio del Trabajo; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2. | Unidad de Víctimas | total_costos | (Multiple Items)
1.1. Desarrollar una estrategia para fomentar la mentalidad y cultura emprendedora, que incentive aspectos como la proactividad, la identificación de soluciones y oportunidades y la creatividad, entre otros. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Servicio Nacional de Aprendizaje; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; | 50000000 | 60000000 | 90000000 | 200000000 | 1.1. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
1.4. Desarrollar e implementar una estrategia para fomentar en los emprendimientos la innovación social, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, en otros, incluyendo la promoción del modelo de sociedades BIC y la economía solidaria. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | 300000000 | 300000000 | 0 | 600000000 | 1.4. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Row Labels | Count of index
Desarrollaran campañas que visibilicen a mujeres emprendedoras y promueva el empoderamiento económico de ellas a través del emprendimiento. | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Servicio Nacional de Aprendizaje | 0 | 0 | 0 |  | Desar | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | 2
1.5. Formular e implementar una estrategia de fortalecimiento a emprendimientos de subsistencia e inclusión, que permita el mejoramiento de las capacidades productivas, a través de iniciativas de asistencia técnica y mentorías, incluyendo apoyo técnico para trámites y requisitos de producto y funcionamiento, de acuerdo con las realidades locales. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Servicio Nacional de Aprendizaje; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | 636436019799 | 778554675464 | 707495347632 | 3537476738158 | 1.5. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | 1
1.6. Diseñar e implementar un esquema de oferta de servicios modulares para empresarios y emprendedores que requieran de fortalecimiento en capacidades contables, gerenciales, financieras, negociación, mercadeo y gestión del financiamiento, entre otras, garantizando la inclusión de un énfoque especial para aquellos empresarios y emprededores pertenecientes a poblaciones vulnerables y de especial protección constitucional. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Servicio Nacional de Aprendizaje; Departamento Nacional de Planeación | 16000000000 | 9600000000 | 6400000000 | 32000000000 | 1.6. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Departamento Nacional de Planeación | 4
1.8. Desarrollar un estudio de brechas de capital humano para todos los actores del ecosistema de emprendimiento en el que se identifique los perfiles estratégicos (cantidad y calidad), con diferenciación de género e implementar recomendaciones y acciones de generación y atracción de talento en los perfiles estratégicos identificados. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Educación Nacional; Ministerio del Trabajo; Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Fondo Nacional de Garantías | 1
1.9. Diseñar y desarrollar estrategias para la implementación de un enfoque de concurrencia de habilidades en los programas de emprendimiento donde se promueva la distribución de habilidades y responsabilidades en equipos multidisciplinarios. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 4000000000 | 1.9. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | 2
2.1. Diseñar e implementar instrumentos para la profundización y fomento de las microfinanzas para emprendimientos y micronegocios en contextos urbanos y rurales, a través de alianzas con entidades sin ánimo de lucro especializadas en crédito microempresarial, entre otros mecanismos, incluyendo un enfoque especial para las poblaciones vulnerables y de especial protección constitucional. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | 2
2.3. Diseñar e implementar modelos de scoring para emprendedores acompañados de capacitación tanto a emprendimientos como a entidades financieras, para instrumentos de financiación tales como líneas de créditos, líneas de leasing, entre otros. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación; Superintendencia Financiera de Colombia; Banco de Comercio Exterior S.A (Bancóldex) | 1000000000 | 400000000 | 100000000 | 1500000000 | 2.3. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 6
2.6. Desarrollar estudio e implementar un piloto de esquema de garantías tecnológicas para emprendimientos de base científico/tecnológico | Departamento Nacional de Planeación; Fondo Nacional de Garantías | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6. | Departamento Nacional de Planeación | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1
2.7. Revisar la oferta de instrumentos de cofinanciación existentes para la población vulnerable y de especial protección , y proponer su ajuste o la creación de nuevos instrumentos, identificando e implementando buenas prácticas para la entrega de capital semilla, capital de trabajo, accesos a activos productivos, materiales e insumos. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Departamento Nacional de Planeación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Servicio Nacional de Aprendizaje | 3
2.8. Revisar y ajustar los instrumentos de capital semilla del Fondo Emprender, para reducir los tiempos y aumentar la eficiencia en los procesos de selección de beneficiarios, evaluación de planes de negocio, formalización de contratos y entrega y condonación de los recursos, entre otras oportunidades de mejora que se identifiquen. | Servicio Nacional de Aprendizaje; Departamento Nacional de Planeación | 600000000 | 100000000 | 103000000 | 1024000000 | 2.8. | Servicio Nacional de Aprendizaje | Unidad de Víctimas | 1
2.9. Escalar y rediseñar mecanismos para otorgar capital semilla a través del Fondo Emprender, a emprendimientos de base tecnológica o con vocación innovadora, donde se consideren para la condonación, entre otros ajustes, igual relevancia al crecimiento en ventas que a la generación de empleos formales. | Servicio Nacional de Aprendizaje; Departamento Nacional de Planeación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9. | Servicio Nacional de Aprendizaje | Grand Total | 23
2.10. Estructurar e implementar un vehículo de inversión de CT+i, que incluya financiación de emprendimientos de base tecnológica en sus etapas tempranas. | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10. | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
2.12. Diseñar e implementar un mecanismo mediante el cual el registro de los recursos de capital condonable o cofinanciación otorgados por el Gobierno Nacional (ej. SENA y iNNpulsa Colombia), en los estados financieros de los emprendedores, no se conviertan en un limitante para acceder a otros mecanismos de financiación. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Servicio Nacional de Aprendizaje; Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores | 25000000 | 25000000 | 0 | 50000000 | 2.12. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
2.11. Diseñar e implementar un mecanismo de financiamiento para el crecimiento de los emprendimientos que se deriven de los resultados de procesos de CT+I. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 3000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 2.11. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
2.14. Diseñar e implementar estrategias de formación de nuevos gestores de de inversión ángel y fondos de capital emprendedor, para fomentar este tipo de instrumentos de financiación para el emprendimiento. Se podrán incluir la estructuración de instrumentos para cofinanciar la puesta en marcha de los fondos de capital emprendedor. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Banco de Comercio Exterior S.A (Bancóldex); Departamento Nacional de Planeación | 3000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 2.14. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Lider acción | No. De acciones | Acciones
2.16. Expedir regulación que permita flexibilizar las condiciones de entrada y comercialización de participaciones de Fondos de Capital Privado, de manera que se creen condiciones de mercado que promuevan los Fondos de Capital emprendedor tanto desde la oferta como desde la demanda. | Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | 50000000 | 0 | 50000000 | 100000000 | 2.16. | Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | 1 | 5.9
2.15. Diseñar e implementar un instrumento de garantías que incluyan valores representativos de deuda, de capital social u operaciones de inversión en fondos de inversión colectiva que tengan como propósito impulsar y/o apalancar emprendimientos y proyectos productivos. | Fondo Nacional de Garantías; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15. | Fondo Nacional de Garantías | Fondo Nacional de Garantías | 1 | 2.15
3.1. Desarrollar una agenda de encuentros e intercambio de experiencias y conformar redes de apoyo entre los emprendedores de unidades productivas y micronegocios y de ellos con diferentes actores que pueden generar oportunidades de comercialización, negocios inclusivos e innovación. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | 2 | 5.12; 5.3
3.2. Desarrollar una agenda de espacios de encuentro con los beneficiarios de los programas de apoyo al emprendimiento del Fondo Emprender, donde se fomenten las redes entre emprendedores con intercambio de experiencias, contactos, cadenas productivas, mentalidad de innovación, entre otros. | Servicio Nacional de Aprendizaje | 500000000 | 80000000 | 80000000 | 820000000 | 3.2. | Servicio Nacional de Aprendizaje | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | 2 | 2.10; 4.4
3.3. Integrar las Redes Regionales para el Emprendimiento al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación – SNCI a través de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, así como apoyar y asesorar las agendas en temas de apoyo al emprendimiento de las CRCI, con el objetivo de articular las políticas nacionales y locales respondiendo a necesidades propias de cada región. | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3. | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 6 | 1.8; 2.1; 2.7; 3.1; 5.14; 5.16
3.4. Diseñar e implementar una estrategia de fomento para las redes de ángeles inversionistas, orientado a la creación de nuevas redes y el sostenimiento de ellas; estableciendo un sistema de medición de la actividad ángel del país y seguimiento anual de las operaciones de inversión realizadas. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Banco de Comercio Exterior S.A (Bancóldex) | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 3.4. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Unidad de Víctimas | 1 | 1.2
3.5. Diseñar e implementar mecanismos para la organización de redes microempresariales que propicien alianzas de cooperación, economías de escala, encadenamientos productivos, contacto con empresas ancla, suma de capacidades productivas, mecanismos alternativos de financiamiento propios y la participación asociativa en compras públicas. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 80000000000 | 80000000000 | 80000000000 | 400000000000 | 3.5. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Grand Total | 13
3.6. Promover y facilitar la creación de plataformas físicas y tecnológicas que permitan a emprendimientos y microempresas de diferentes sectores asociarse y desarrollar modelos de distribución y comercialización de manera directa, reduciendo costos de intermediación. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 920000000 | 920000000 | 920000000 | 4600000000 | 3.6. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
3.7. Diseñar un programa de asociatividad agroempresarial integrada, el cual consistirá en la conformación de alianzas productivas territoriales entre comercializadores de gran tamaño y organizaciones de productores rurales maduras y de gran tamaño, o redes de organizaciones de productores rurales, como potenciadores del desarrollo productivo local. | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 4200000000 | 4200000000 | 4200000000 | 21000000000 | 3.7. | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
3.8. Robustecer una estrategia de internacionalización de los emprendimientos, orientados a los mercados internacionales, que podrán incluir procesos de incubación y aceleración en los principales ecosistemas de emprendimiento del mundo | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 0 | 3.8. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
3.9. Diseñar e implementar una estrategia para promover e impulsar el crecimiento, expansión e internacionalización de emprendimientos y mipymes Colombianas a través del modelo de franquicia. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 1500000000 | 3.9. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
3.10. Diseñar e implementar una estrategia integral para fomentar el uso estratégico de la propiedad intelectual (PI) de los emprendimientos de crecimiento, la cual deberá estar articulada con la Política Nacional de Propiedad Intelectual, donde se capacite a los emprendedores sobre los beneficios y sistemas de protección de los derechos de PI, la identificación del potencial de aplicación internacional de su PI y se les brinde orientación y acompañamiento durante procesos de internacionalización de sus productos. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Superintendencia de Industria y Comercio; Dirección Nacional de Derecho de Autor; Departamento Nacional de Planeación | 50000000 | 20000000 | 30000000 | 100000000 | 3.10. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
4.1.Diseñar e implementar mecanismos de acceso y utilización de herramientas tecnológicas para el desarrollo de iniciativas productivas y emprendimientos digitales por parte de la población en pobreza, vulnerable y víctima, con el objeto de reducir la brecha de inclusión digital, apoyados en la información de focalización de los programas y proyectos de conectividad. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | 138858330 | 143024079 | 14731802 | 281882409 | 4.1.D | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
4.2. Diseñar e implementar oferta de servicios modulares a emprendimientos que requieran fortalecimiento en el desarrollo de habilidades digitales básicas, capacidades de marketing digital, diseño web, comercio electrónico, entre otros. Este diseño de servicios modulares incluirá la organización de la oferta de los Centros de Desarrollo Empresarial y los Centros de Transformación Digital Empresarial. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Servicio Nacional de Aprendizaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Crear y fortalecer una red de apoyo e intercambio de información entre los emprendedores, que promueva el conocimiento y la utilización de herramientas tecnológicas y aplicativos para fortalecer el desarrollo de sus ideas de negocio. | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; | 150000000 | 154500000 | 159135000 | 796370371 | Crear | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
4.3. Diseñar e implementar una estrategia con los Tecnoparques y otros actores relevantes para generar emprendimientos a partir de los resultados de las investigaciones, teniendo en cuenta las necesidades del sector productivo. | Servicio Nacional de Aprendizaje; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3. | Servicio Nacional de Aprendizaje
4.4. Diseñar e implementar una estrategia para la generación de Spin-offs universitarios y corporativos que permita la generación de empresas de base científico/tecnológica, permitiendo el desarrollo de capacidades, identificación de oportunidades de negocio y nuevas fuentes de ingreso. | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4. | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
4.5. Diseñar una política de Ciencia, Tecnología e Innovación donde se incluyan mecanismos que permitan la formación y vinculación de capital humano de alto nivel con enfoque STEM, para propiciar la generación de emprendimientos innovadores y dinámicos. | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ministerio de Educación Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5. | Departamento Nacional de Planeación
4.6. Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de incubadoras y aceleradoras en el país que permita aumentar la oferta de apoyo a los emprendimientos, especialmente a los de base tecnológica. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Departamento Nacional de Planeación | 100000000 | 2200000000 | 100000000 | 4700000000 | 4.6. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
5.1 Coordinar el ajuste y articulación de la oferta del gobierno nacional para la atención y apoyo a emprendedores, que defina roles competencias y actores responsables, en el marco del Comité Técnico de Emprendimiento y en articulación con la Mesa de Equidad | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | 60000000 | 24000000 | 12000000 | 120000000 | 5.1 C | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
5.2. Realizar mapeo periódico y generar recomendaciones sobre los instrumentos de las entidades de orden nacional para el apoyo a emprendimientos y microempresas, derivados de la aplicación de la metodología de Articulación para la Competitividad | Departamento Nacional de Planeación; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2. | Departamento Nacional de Planeación
5.3. Diseñar e implementar una estrategia de despliegue territorial para dar a conocer la oferta institucional en emprendimiento rural aprovechando los distintos canales institucionales e instancias de participación de organizaciones de mujeres, jóvenes y otros grupos poblacionales. | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3. | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
5.4. Diseñar e implementar un esquema de atención que considere diferentes puntos de suministro de información, presencial o virtual como la Red de Centros de Desarrollo Empresarial y demás puntos de atención a emprendedores, que propenda por una gestión eficaz de la información, y donde se pueda orientar a la población hacia la oferta programática de acuerdo con sus necesidades. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; | 300000000 | 100000000 | 100000000 | 600000000 | 5.4. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
5.5. Diseñar e implementar un proceso de focalización integral para la oferta programática en emprendimiento, con instrumentos de perfilamiento y caracterización, para la selección óptima de beneficiarios e identificación de potenciales emprendedores. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Departamento Nacional de Planeación | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 1600000000 | 5.5. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
5.6. Diseñar e implementar mecanismos de identificación de unidades productivas y micronegocios con posibilidad de rápido crecimiento y gestionar su enrutamiento hacia la oferta que potencie su desarrollo. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Servicio Nacional de Aprendizaje | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 8000000000 | 5.6. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
5.7. Construir un sistema de información integrado que permita el monitoreo de los beneficiarios de los programas de apoyo al emprendimiento en las diferentes etapas de intervención. | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7. | Departamento Nacional de Planeación
5.8. Diseñar e implementar un observatorio nacional para el emprendimiento y la microempresa | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | 50000000 | 50000000 | 0 | 100000000 | 5.8. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Implementar y administrar el Sistema de Información de Actividades Económicas Informales (SIECI), como instrumento estadístico para identificar y caracterizar unidades económicas para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la formalización empresarial. | Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | 667000000 | 674000000 | 680000000 | 3402000000 | Imple | Departamento Administrativo Nacional de Estadística
5.9. Desarrollar estudios de evaluación de impacto de los programas de apoyo para el emprendimiento de DPS e implementar un plan de ajuste con las recomendaciones. | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; Departamento Nacional de Planeación | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9. | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
5.10. Desarrollar estudios de evaluación de impacto de los programas de apoyo para el emprendimiento de SENA e implementar un plan de ajuste con las recomendaciones. | Servicio Nacional de Aprendizaje; Departamento Nacional de Planeación | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.10. | Servicio Nacional de Aprendizaje
5.11. Desarrollar estudios de evaluación de impacto de los programas de apoyo para el emprendimiento de MinCIT e implementar un plan de ajuste con las recomendaciones. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 5.11. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
5.12. Desarrollar estudios de evaluación de impacto de los programas de apoyo para el emprendimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e implementar un plan de ajuste con las recomendaciones. | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Departamento Nacional de Planeación | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12. | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
5.13. Elaborar y proponer cambios en el marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 50000000 | 0 | 50000000 | 100000000 | 5.13. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
5.14. Diseñar y difundir guías y asesorías para la generación de consultorios empresariales en instituciones de educación superior y cámaras de comercio, como mecanismos de asesoría gratuita a emprendimientos y microempresas, incluyendo iniciativas de población en situación de pobreza con al menos dos años de actividad, con el fin de proveer asesoría gratuita para facilitar su crecimiento, innovación, gestión para el acceso a financiación y a los mercados de bienes y servicios, mejoramiento de procesos productivos, diversificación de oportunidades de comercialización, entre otros. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Educación Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
5.15 Diseñar e incorporar trámites de cierre y liquidación de empresas en la Ventanilla Única Empresarial (VUE) | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Departamento Nacional de Planeación | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | 5.15. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
5.16. Diseñar e implementar mecanismos de sensibilización y formación de empresarios y Cámaras de Comercio, entre otros actores, para la utilización e implementación de mecanismos expeditos para la reorganización y liquidación de empresas, generados por el Decreto 560 de 2020 y el Decreto 772 de 2020. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Superintendencia de Sociedades | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16. | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo